## 附件
附件1
广东省2019年中央预算内水利投资建议计划表
单位：万元
重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设内容 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 2019年建议计划 |  |  | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
[11 empty] | 投资 | 主要建设内容 | 前期工作进展情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
合计 | [6 empty] | 小计 | 4682796 | 470791 | 402265 | 380012 | [6 empty] | 已下达投资和累计完成投资的截止日期为2018年7月31日
[7 empty] | 中央： | 960108 | 227247 | 202605 | 185334
[7 empty] | 地方： | 1917464 | 193544 | 184818 | 133178
[7 empty] | 贷款： | 1704724 | 30000 | 4842 | 41500
[7 empty] | 其他： | 100500 | 20000 | 10000 | 20000
一 | 重大水利工程 | [5 empty] | 小计 | 4310431 | 375000 | 315897 | 206974 | [6 empty] | 填报172项节水供水重大水利工程（不含田间高效节水灌溉工程）。对于打捆项目，先按照打捆项目名称填写，之后再填写子项工程
[7 empty] | 中央： | 838422 | 223000 | 202605 | 100984
[7 empty] | 地方： | 1666785 | 102000 | 98450 | 44490
[7 empty] | 贷款： | 1704724 | 30000 | 4842 | 41500
[7 empty] | 其他： | 100500 | 20000 | 10000 | 20000
（一） | 大型灌区续建配套与节水改造 | [5 empty] | 小计 | 325520 | 55000 | 45450 | 19974
[7 empty] | 中央： | 195312 | 33000 | 27000 | 11984
[7 empty] | 地方： | 130208 | 22000 | 18450 | 7990
贷款：
其他：
1 | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程 | 改扩建 | 设计灌溉面积69.41万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2015 | 2020 | 小计 | 325520 | 55000 | 45450 | 19974 | 渠道及其建筑物改造，新建引水渠道 | 可研已审批，文号：粤发改农经函[2015]5435号 |  |  | 广东省韩江流域管理局 | 陈图钧 | 按工程投资的60%申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 195312 | 33000 | 27000 | 11984
[7 empty] | 地方： | 130208 | 22000 | 18450 | 7990
贷款：
其他：
（1） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（隆都灌区） | 改扩建 | 改造灌溉面积3.2万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2018 | 2019 | 小计 | 8546.91 | 2173 |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水[2017]2号 | 汕头市澄海区水利工程建设管理中心 | 陈炼凯
[7 empty] | 中央： | 5128.146 | 1304
[7 empty] | 地方： | 3418.764 | 869
贷款：
其他：
（2） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（苏北灌区） | 改扩建 | 改造灌溉面积3.77万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2018 | 2019 | 小计 | 9067 | 2305 |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水[2017]6号 | 汕头市澄海区水利工程建设管理中心 | 陈炼凯
[7 empty] | 中央： | 5440 | 1383
[7 empty] | 地方： | 3627 | 922
贷款：
其他：
（3） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（上蓬灌区） | 改扩建 | 改造灌溉面积2.5万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2018 | 2019 | 小计 | 3318.31 | 844 |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水[2017]7号 | 汕头市龙湖区水务局 | 谢彦如
[7 empty] | 中央： | 1990.986 | 506
[7 empty] | 地方： | 1327.324 | 338
贷款：
其他：
（4） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（东凤灌区汕头片区） | 改扩建 | 改造灌溉面积1.4万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2019 | 2020 | 小计 | 18383.2 | 4678 |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水〔2017〕17号 | 汕头市金平区农林水务局 | 林仰雄
[7 empty] | 中央： | 11029.92 | 2807
[7 empty] | 地方： | 7353.28 | 1871
贷款：
其他：
（5） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（北关灌区潮州片区） | 改扩建 | 改造灌溉面积6.1万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2018 | 2019 | 小计 | 8971.84 |  |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水〔2018〕1号 | 北关引韩灌溉管理处 | 苏德雄
[7 empty] | 中央： | 5383.104
[7 empty] | 地方： | 3588.736
贷款：
其他：
（6） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（东凤灌区潮州片区） | 改扩建 | 改造灌溉面积8万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2018 | 2019 | 小计 | 17305.83 |  |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水〔2017〕18号 | 潮州市潮安区水务工程建设管理中心 | 李淼
[7 empty] | 中央： | 10383.498
[7 empty] | 地方： | 6922.332
贷款：
其他：
（7） | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（一八灌区） | 改扩建 | 改造灌溉面积3.06万亩 | 渠道及其建筑物改造 | 2018 | 2019 | 小计 | 19064.66 |  |  |  | 渠道及其建筑物改造 | 已批复初步设计，文号：粤水农水[2017]3号 | 汕头市澄海区水利工程建设管理中心 | 陈炼凯
[7 empty] | 中央： | 11438.796
[7 empty] | 地方： | 7625.864
贷款：
其他：
（二） | 重大引调水工程 | [5 empty] | 小计 | 3393045 |  |  | 107000
[7 empty] | 中央： | 341660 |  |  | 34000
[7 empty] | 地方： | 1441761 |  |  | 36500
[7 empty] | 贷款： | 1609624 |  |  | 36500
其他：
1 | 珠江三角洲水资源配置工程 | 新建 | 设计引水流量80立方米每秒，输水线路总长113.1公里。 | 新建引水工程 | 2017 | 2022 | 小计 | 3393045 |  |  | 107000 | 2019年计划开展主体工程施工，包括泵站三通一平和盾构工作井施工。试验段项目拟完成盾构施工1.3km。 | 可研已审批，文号：粤发改农经函[2018]1105号 | 广东粤海珠三角供水有限公司 | 徐叶琴 | 广东粤海珠三角供水有限公司 | 徐叶琴 | 中央定额补助341660万元
[7 empty] | 中央： | 341660 |  |  | 34000
[7 empty] | 地方： | 1441761 |  |  | 36500
[7 empty] | 贷款： | 1609624 |  |  | 36500
其他：
（三） | 江河湖泊治理骨干工程 | [5 empty] | 小计 | 591866 | 320000 | 270447 | 80000
[7 empty] | 中央： | 301450 | 190000 | 175605 | 55000
[7 empty] | 地方： | 94816 | 80000 | 80000 | 0
[7 empty] | 贷款： | 95100 | 30000 | 4842 | 5000
[7 empty] | 其他： | 100500 | 20000 | 10000 | 20000
1 | 韩江高陂水利枢纽工程 | 新建 | Ⅱ等工程，总库容为3.66亿立方米，装机100兆瓦，船闸规模为Ⅳ级。 | 工程由泄水闸、电站厂房、船闸、鱼道和两岸连接碾压混凝土重力坝等组成。 | 2015 | 2021 | 小计 | 591866 | 320000 | 270447 | 80000 | 征地拆迁、移民安置补偿，主体工程建设等。 | 初设已审批，文号：水规计[2015] 392号 | 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 | 刘震涛 | 梅州市水务局 | 陈海燕 | 中央定额补助301450万元
[7 empty] | 中央： | 301450 | 190000 | 175605 | 55000
[7 empty] | 地方： | 94816 | 80000 | 80000 | 0
[7 empty] | 贷款： | 95100 | 30000 | 4842 | 5000
[7 empty] | 其他： | 100500 | 20000 | 10000 | 20000
二 | 灾后水利薄弱环节建设 | [5 empty] | 小计 | 87000 | 18334 | 2400 | 21669 | [6 empty] | 填报列入《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》内项目。先按照实施方案确定的河流名称或涝区涝片名称进行填写，之后再填写子项工程
[7 empty] | 中央： | 17400 | 3667 | 0 | 4334
[7 empty] | 地方： | 69600 | 14667 | 2400 | 17335
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
（一） | 主要支流治理项目 | [5 empty] | 小计 | 87000 | 18334 | 2400 | 21669
[7 empty] | 中央： | 17400 | 3667 | 0 | 4334
[7 empty] | 地方： | 69600 | 14667 | 2400 | 17335
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 江门市潭江治理工程 | 改建 | 30年一遇防洪标准 | 加固加高堤防50.881公里，更新改造穿堤建筑物68座。 | 2016 | 2020 | 小计 | 87000 | 18334 | 2400 | 21669 | 加固加高堤防，重建或新建穿堤涵（闸）管等 | 可研已审批，文号：粤发改农经[2016]1660号。 |  |  | 江门市水务局 | 梁君明 | 按工程投资的20%申请中央投资补助； 列入全国集雨面积3000平方公里以上，独流入海重点河流整治计划
[7 empty] | 中央： | 17400 | 3667 | 0 | 4334
[7 empty] | 地方： | 69600 | 14667 | 2400 | 17335
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
（1） | 潭江河流治理工程（台山段） | 改建 | 小型 | 加固堤防长度23.165km（其中大江段14.19km，水步段4.285km，白沙段4.69km），重建或加固水闸20座，重建或新建穿堤涵闸37座 | 2018 | 2020 | 小计 | 20003.03 | 13334 | 2000 | 6669 | 累计完成工程总量的80%。 | 初设已批，文号：粤水建管[2017]22号。社会资本采购已完成。 | 工程PPP项目公司 | 社会资本方成立项目公司 | 台山市水务局 | 黄明东 | 正在落实社会资本
[7 empty] | 中央： | 4001 | 2667 | 0 | 1334
[7 empty] | 地方： | 16002.03 | 10667 | 2000 | 5335
贷款：
其他：
（2） | 潭江河流治理工程（恩平段） | 改建 | 小型 | 加固潭江干流堤防13.001公里，莲塘河堤防4.547公里，重建或新建穿堤涵（闸）36座。 | 2018 | 2020 | 小计 | 14593 | 5000 | 400 | 5000 | 加固谭江干堤、莲塘河堤防，重建或新建穿堤涵（闸）管 | 初设已批，文号：粤水建管[2017]49号。社会资本采购已完成。 | 工程PPP项目公司 | 社会资本方成立项目公司 | 恩平市水务局 | 冯国兵 | 正在落实社会资本
[7 empty] | 中央： | 2919 | 1000 |  | 1000
[7 empty] | 地方： | 11674 | 4000 | 400 | 4000
贷款：
其他：
（3） | 潭江河流治理工程（开平段） | 改建 | 小型 | 整治堤岸总长度为16.871km，新建及重建穿堤建筑物35座。 | 2018 | 2020 | 小计 | 18146.74 |  |  | 10000 | 完成堤防建设10km | 初设已批，文号：粤水建管[2017]60号。 | 工程PPP项目公司 | 社会资本方成立项目公司 | 开平市水务局 | 陈永康
[7 empty] | 中央： | 3629 |  |  | 2000
[7 empty] | 地方： | 14517.74 |  |  | 8000
贷款：
其他：
三 | 大中型病险水库除险加固 | [5 empty] | 小计 | 4178 | 1740 | 210 | 2438 | [6 empty] | 已列入《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》，按工程投资的1/3申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 1393 | 580 | 0 | 813
[7 empty] | 地方： | 2785 | 1160 | 210 | 1625
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高要市杨梅水库除险加固工程 | 改建 | 总库容2335万立方米 | 加固大坝、溢洪道、输水涵管等。 | 2017 | 2019 | 小计 | 4178 | 1740 | 210 | 2438 | 加固大坝、溢洪道、输水涵管等。 | 初设已审批，文号：粤发改农经[2016]2271号 | 肇庆市高要区杨梅水库工程管理处 | 邓仲文 | 肇庆市高要区水务局 | 苏汉青
[7 empty] | 中央： | 1393 | 580 |  | 813
[7 empty] | 地方： | 2785 | 1160 | 210 | 1625
贷款：
其他：
四 | 大中型病险水闸除险加固 | [5 empty] | 小计 | 160956 | 28338 | 31767 | 87614 | [6 empty] | 已列入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》，按工程投资的1/3申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 62815 | 0 | 0 | 42991
[7 empty] | 地方： | 98141 | 28338 | 31767 | 44623
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 阳西县沙扒水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量178立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 3535 |  |  | 1768 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]4123号 | 阳西县堤防和水利工程管理所 | 吴华高 | 阳西县水务局 | 陈土存 | 水闸结构老化残旧，已于2018年3月13日出险：水闸南段启闭机室部分外墙倒塌，造成3孔闸墩部分损毁，随时有崩塌的可能
[7 empty] | 中央： | 1178 |  |  | 589
[7 empty] | 地方： | 2357 |  |  | 1179
贷款：
其他：
2 | 汕头市潮阳区前溪水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量200立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2016 | 2018 | 小计 | 4261 | 1020 | 2500 | 3241 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤水建管[2015]65号 | 潮阳区海门湾桥闸管理处 | 姚建平 | 潮阳区水务局 | 马凯松 | 同时列入练江流域综合治理水利建设项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 1420 |  |  | 1420
[7 empty] | 地方： | 2841 | 1020 | 2500 | 1821
贷款：
其他：
3 | 汕头市潮阳区后溪水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量200立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2016 | 2018 | 小计 | 4134 | 990 | 2300 | 3144 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤水建管[2015]66号 | 潮阳区海门湾桥闸管理处 | 姚建平 | 潮阳区水务局 | 赵志宏 | 同时列入练江流域综合治理水利建设项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 1378 |  |  | 1378
[7 empty] | 地方： | 2756 | 990 | 2300 | 1766
贷款：
其他：
4 | 湛江市吴川市吴阳拦河坝重建工程 | 改建 | 最大过闸流量2879立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 33798 | 9987 | 5400 | 11266 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤水建管[2015]81号 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 李滋生 | 吴川市水务局 | 吴帝生 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 11266 |  |  | 7084
[7 empty] | 地方： | 22532 | 9987 | 5400 | 4182
贷款：
其他：
5 | 云浮市新兴县凤凰水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量661立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 3565 | 1341 | 1777 | 2224 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2014]4258号 | 太平镇人民政府 | 欧鉴兴 | 新兴县水务局 | 陈媛程 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 1188 |  |  | 1188 |  | 初设已审批，文号为：
[7 empty] | 地方： | 2377 | 1341 | 1777 | 1036
贷款：
其他：
6 | 汕头市潮阳区潮尾水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量110立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2016 | 2018 | 小计 | 1910 | 573 | 800 | 1337 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤水建管[2015]60号 | 潮阳区河溪水系管理处 | 吴友平 | 潮阳区水务局 | 郑茂盛 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 637 |  |  | 637
[7 empty] | 地方： | 1273 | 573 | 800 | 700
贷款：
其他：
7 | 阳江市麻桥水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量304立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 1852 | 506 | 1018 | 1346 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]312号 | 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 李弢 | 阳江市水务局 | 曾昭华 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 617 |  |  | 617
[7 empty] | 地方： | 1235 | 506 | 1018 | 729
贷款：
其他：
8 | 阳江市麻埠水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量214立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 1528 | 400 | 882 | 1128 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]313号 | 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 李弢 | 阳江市水务局 | 曾昭华 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 509 |  |  | 509
[7 empty] | 地方： | 1019 | 400 | 882 | 619
贷款：
其他：
9 | 阳江市文笔洲水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量391立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 2891 | 793 | 148 | 2098 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]360号 | 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 李弢 | 阳江市水务局 | 曾昭华 | 省级资金已下达，预计2018年10月份开工
[7 empty] | 中央： | 964 |  |  | 964
[7 empty] | 地方： | 1927 | 793 | 148 | 1134
贷款：
其他：
10 | 阳江市文笔洲交叉闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量320立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 2878 | 815 | 145 | 2063 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]429号 | 漠阳江双捷水利枢纽管护中心 | 李弢 | 阳江市水务局 | 曾昭华 | 省级资金已下达，预计2018年10月份开工
[7 empty] | 中央： | 959 |  |  | 959
[7 empty] | 地方： | 1919 | 815 | 145 | 1104
贷款：
其他：
11 | 汕尾市海丰县大液河水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量2320立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2019 | 小计 | 15462 | 5293 | 7261 | 10169 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]1112号 | 海丰县水利建设管理中心 | 彭骋 | 海丰县水务局 | 简健全 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 5154 |  |  | 5154
[7 empty] | 地方： | 10308 | 5293 | 7261 | 5015
贷款：
其他：
12 | 汕尾市海丰县西溪水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量3232立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2019 | 小计 | 12465 | 5134 | 6137 | 7331 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]1113号 | 海丰县水利建设管理中心 | 彭骋 | 海丰县水务局 | 简健全 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 4155 |  |  | 4155
[7 empty] | 地方： | 8310 | 5134 | 6137 | 3176
贷款：
其他：
13 | 江门市恩平市江洲水闸除险加固工程 | 改建 | 最大过闸流量4618立方米每秒 | 水闸除险加固 | 2017 | 2018 | 小计 | 5099 | 1486 | 3399 | 3613 | 水闸除险加固 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]2661号 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 梁登科 | 恩平市水务局 | 冯国兵 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 1700 |  |  | 1700
[7 empty] | 地方： | 3399 | 1486 | 3399 | 1913
贷款：
其他：
14 | 阳江市阳东区三丫水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量240立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 2294 |  |  | 2294 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]5016号 | 阳东区水利综合经营管理中心 | 李贻雄 | 阳东区水务局 | 李孔芬
[7 empty] | 中央： | 765 |  |  | 765
[7 empty] | 地方： | 1529 |  |  | 1529
贷款：
其他：
15 | 阳江市阳东区元山水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量117立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 1231 |  |  | 1231 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]5018号 | 阳东区水利综合经营管理中心 | 李贻雄 | 阳东区水务局 | 李孔芬
[7 empty] | 中央： | 410 |  |  | 410
[7 empty] | 地方： | 821 |  |  | 821
贷款：
其他：
16 | 江门市开平市交流渡水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量301立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 2324 |  |  | 1500 | 完成水下主体工程建设 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]5676号 | 开平市塘口镇农业综合服务中心 | 朱绿山 | 开平市水务局 | 陈永康
[7 empty] | 中央： | 775 |  |  | 500
[7 empty] | 地方： | 1549 |  |  | 1000
贷款：
其他：
17 | 揭阳市揭西县塔头拦河闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量3470立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 12401 |  |  | 5000 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]2366号 | 塔头拦河闸管理所 | 吴爱建 | 揭西县水务局 | 李庆裕
[7 empty] | 中央： | 4134 |  |  | 1667
[7 empty] | 地方： | 8267 |  |  | 3333
贷款：
其他：
18 | 阳西县陇西水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量305立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 3121 |  |  | 1561 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]4122号 | 阳西县堤防和水利工程管理所 | 吴华高 | 阳西县水务局 | 陈土存
[7 empty] | 中央： | 1040 |  |  | 520
[7 empty] | 地方： | 2081 |  |  | 1041
贷款：
其他：
19 | 陆丰市八孔水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量386立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 2636 |  |  | 2000 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]4166号 | 陆丰市螺河灌区管理处 | 唐美在 | 陆丰市水务局 | 唐美在
[7 empty] | 中央： | 879 |  |  | 667
[7 empty] | 地方： | 1757 |  |  | 1333
贷款：
其他：
20 | 陆丰市盐埕尾十四孔水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量535立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 4406 |  |  | 3000 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]4167号 | 陆丰市螺河灌区管理处 | 唐美在 | 陆丰市水务局 | 唐美在
[7 empty] | 中央： | 1469 |  |  | 1000
[7 empty] | 地方： | 2937 |  |  | 2000
贷款：
其他：
21 | 陆丰市苏区新四孔水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量168立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 2493 |  |  | 2000 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]4694号 | 陆丰市螺河灌区管理处 | 唐美在 | 陆丰市水务局 | 唐美在
[7 empty] | 中央： | 831 |  |  | 667
[7 empty] | 地方： | 1662 |  |  | 1333
贷款：
其他：
22 | 恩平市恩城水闸除险加固工程 | 改建 | 最大过闸流量3849立方米每秒 | 水闸除险加固 | 2017 | 2019 | 小计 | 2965 |  |  | 1500 | 加固闸室结构，增加水闸泄流能力；消能防冲设施改造；更换电气及启闭设备。 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]5361号 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 梁登科 | 恩平市水务局 | 冯国兵
[7 empty] | 中央： | 988 |  |  | 500
[7 empty] | 地方： | 1977 |  |  | 1000
贷款：
其他：
23 | 化州市郎山拦河闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量999立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2018 | 2019 | 小计 | 10439 |  |  | 5000 | 重建水闸及附属工程 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]5778号 | 化州市水利水电建设管理中心 | 张荣华 | 化州市水务局 | 董剑超
[7 empty] | 中央： | 3480 |  |  | 1667
[7 empty] | 地方： | 6959 |  |  | 3333
贷款：
其他：
24 | 饶平县东风埭二十孔水闸闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量669立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2018 | 2019 | 小计 | 6280 |  |  | 1500 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2017]450号 | 饶平县东风埭管养所 | 杨伟群 | 饶平水务局 | 庄松如 | 原中央苏区县，参照西部地区政策按工程投资80%申请中央补助1200万元。
[7 empty] | 中央： | 5024 |  |  | 1200
[7 empty] | 地方： | 1256 |  |  | 300
贷款：
其他：
25 | 饶平县高堂水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量3710立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2018 | 2019 | 小计 | 13355 |  |  | 7800 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2017]451号 | 饶平县高堂水闸水电管养所 | 吴瑞记 | 饶平水务局 | 黄文波 | 原中央苏区县，参照西部地区政策按工程投资80%申请中央补助10684万元。
[7 empty] | 中央： | 10684 |  |  | 6240
[7 empty] | 地方： | 2671 |  |  | 1560
贷款：
其他：
26 | 惠来县赤洲水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量503立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2019 | 2020 | 小计 | 2045 |  |  | 1400 | 重建水闸及附属工程 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2017]6718号 | 惠来县东陇镇水利水电管理所 | 方文鑫 | 东陇镇镇政府 | 郑国辉
[7 empty] | 中央： | 682 |  |  | 467
[7 empty] | 地方： | 1363 |  |  | 933
贷款：
其他：
27 | 惠来县东陇围溪仔嘴水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量290立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2019 | 2020 | 小计 | 1588 |  |  | 1100 | 重建水闸及附属工程 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2017]6719号 | 惠来县东陇镇水利水电管理所 | 方文鑫 | 东陇镇镇政府 | 郑国辉
[7 empty] | 中央： | 529 |  |  | 367
[7 empty] | 地方： | 1059 |  |  | 733
贷款：
其他：
五 | 海堤建设 | [5 empty] | 小计 | 120231 | 47379 | 51991 | 61317 | [6 empty] | 已列入《全国海堤建设方案》，按工程投资的1/3申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 40078 | 0 | 0 | 36212
[7 empty] | 地方： | 80153 | 47379 | 51991 | 25105
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 雷州市迈豪海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长8.606公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 4515 | 1806 | 1680 | 2048 | 加固达标海堤总长8.606公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2015]226号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 水利对口帮扶项目； 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 1505 | 0 |  | 1285
[7 empty] | 地方： | 3010 | 1806 | 1680 | 763
贷款：
其他：
2 | 雷州市英楼海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长19公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 10080 | 4032 | 4031 | 5144 | 加固达标海堤总长19公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]505号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 3360 | 0 |  | 3059
[7 empty] | 地方： | 6720 | 4032 | 4031 | 2085
贷款：
其他：
3 | 雷州市雷南海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长43.35公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 28684 | 11474 | 10885 | 14367 | 加固达标海堤总长43.35公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]507号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 9561 | 0 |  | 8614
[7 empty] | 地方： | 19123 | 11474 | 10885 | 5753
贷款：
其他：
4 | 雷州市东里海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长19.3公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 12281 | 4913 | 4521 | 6101 | 加固达标海堤总长19.3公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]508号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 4094 | 0 |  | 3671
[7 empty] | 地方： | 8187 | 4913 | 4521 | 2430
贷款：
其他：
5 | 遂溪县乐民围海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长12.356公里加固2座）。 | 2016 | 2018 | 小计 | 6297 | 2519 | 4312 | 2061 | 加固达标海堤总长12.356公里加固2座）。 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]286号 | 遂溪县水利工程管理处 | 袁小华 | 遂溪县水务局 | 黄远志 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 2099 | 0 |  | 1527
[7 empty] | 地方： | 4198 | 2519 | 4312 | 534
贷款：
其他：
6 | 湛江市霞山区港南大堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长2.582公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 1437 | 572 | 672 | 865 | 加固达标海堤总长2.582公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]288号 | 湛江市霞山区农业局 | 陈俊 | 湛江市霞山区农业局 | 蔡国才 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 479 | 0 |  | 479
[7 empty] | 地方： | 958 | 572 | 672 | 386
贷款：
其他：
7 | 徐闻县新寮环岛海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准30年一遇 | 加固达标海堤总长13.83公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 7560 | 3024 | 3690 | 3694 | 加固达标海堤总长13.83公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2015]43号 | 徐闻县中小型公益性水利工程建设管理中心 | 符跃 | 徐闻县水务局 | 林超 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 2520 | 0 |  | 2239
[7 empty] | 地方： | 5040 | 3024 | 3690 | 1455
贷款：
其他：
8 | 雷州市土角海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标三教海堤总长为20.1公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 10463 | 4185 | 3550 | 6278 | 加固达标三教海堤总长为20.1公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2015]227号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 陈由升 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 3488 | 0 |  | 3488
[7 empty] | 地方： | 6975 | 4185 | 3550 | 2790
贷款：
其他：
9 | 吴川市吴阳海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长18.6公里 | 2017 | 2018 | 小计 | 9636 | 3854 | 3854 | 4958 | 加固达标海堤总长18.6公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2016]48号 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 李滋生 | 吴川市水务局 | 吴帝生 | 同时列入雷州半岛水利建设“十三五”规划项目，省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 3212 | 0 |  | 2937
[7 empty] | 地方： | 6424 | 3854 | 3854 | 2021
贷款：
其他：
10 | 汕尾市城区捷胜海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准30年一遇 | 加固达标海堤总长12.2公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 6113 | 2445 | 2445 | 1191 | 加固达标海堤总长12.2公里 | 初设已审批，文号：汕发改[2015]28号 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 | 林维忠 | 汕尾市城区水利局 | 胡春磊 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 2038 | 0 |  | 1191
[7 empty] | 地方： | 4075 | 2445 | 2445
贷款：
其他：
11 | 阳西县长芙联围加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准30年一遇 | 加固达标海堤总长11.7公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 5716 | 2001 | 2001 | 3715 | 加固达标海堤总长11.7公里 | 初设已审批，文号：阳发改农经[2015]32号 | 阳西县堤防和水利工程管理所 | 吴华高 | 阳西县水务局 | 陈土存 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 1905 | 0 |  | 1905
[7 empty] | 地方： | 3811 | 2001 | 2001 | 1810
贷款：
其他：
12 | 惠来县东陇堤围加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准50年一遇 | 加固达标海堤总长12.52公里 | 2017 | 2018 | 小计 | 7820 | 2929 | 4450 | 4891 | 加固达标海堤总长12.52公里 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2016]448号 | 惠来县水利水电工程建设管理中心 | 林贤鑫 | 惠来县水务局 | 卢祖传 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 2607 | 0 |  | 2607
[7 empty] | 地方： | 5213 | 2929 | 4450 | 2284
贷款：
其他：
13 | 惠来县西港堤围加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准50年一遇 | 加固达标海堤总长13.7公里 | 2017 | 2018 | 小计 | 9629 | 3625 | 5900 | 6004 | 加固达标海堤总长13.7公里 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2016]497号 | 惠来县水利水电工程建设管理中心 | 林贤鑫 | 惠来县水务局 | 卢祖传 | 省级资金已下达，已开工
[7 empty] | 中央： | 3210 | 0 |  | 3210
[7 empty] | 地方： | 6419 | 3625 | 5900 | 2794
贷款：
其他：
七 | 其他 | [5 empty] | 小计 | 1025786 | 103049 | 87678 | 295204
[7 empty] | 中央： | 423618 | 0 | 0 | 114048
[7 empty] | 地方： | 427353 | 68549 | 65131 | 181156
[7 empty] | 贷款： | 162010 | 34500 | 22547 | 0
[7 empty] | 其他： | 12805 | 0 | 0 | 0
1 | 引韩济饶供水工程 | 新建 | 供水能力40万吨/日 | 新建泵站、输水管线等 | 2017 | 2020 | 小计： | 122548 | 36215 | 14530 | 15000 | 管线工程 | 初设已审批，文号：潮发改农[2016]247号 | 饶平县自 来水公司 | 杨豪义 | 饶平县 水务局 | 杨业勇 | 属原中央苏区县，按总投资的60%申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 73529 | 0 | 0 | 15000
[7 empty] | 地方： | 17014 | 17015 | 5194 | 0
[7 empty] | 贷款： | 19200 | 19200 | 9336 | 0
[7 empty] | 其他： | 12805 | 0 | 0 | 0
2 | 乳源瑶族自治县南水水库供水工程 | 新建 | 最大取水规模为19295万立方米/年 | 新建输水干支线等 | 2015 | 2020 | 小计 | 183790 | 18550 | 13700 | 60000 | 新建输水干支线等 | 初设已审批，文号：韶市发改资[2015]49号 | 乳源瑶族自治县南水水库供水工程管理局 | 文建平 | 韶关市水务局 | 袁辅星 | 属少数民族自治县，按总投资的60%申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 110274 | 0 | 0 | 18000
[7 empty] | 地方： | 30000 | 18550 | 13700 | 42000
[7 empty] | 贷款： | 43516
其他：
3 | 茂名市滨海新区供水工程 | 新建 | 年最大取水量为8510万立方米 | 建设调水部分及河东供水改造部分 | 2015 | 2020 | 小计： | 152782 | 25289 | 23200 | 31337 | 建设儒垌河调水部分。 | 初设已审批，文号：茂发改农审[2015]116号 | 茂名市北山水利工程管理所 | 叶培进 | 茂名市水务局 | 许水清 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 50927 |  |  | 10446
[7 empty] | 地方： | 86555 | 9989 | 9989 | 20891
[7 empty] | 贷款： | 15300 | 15300 | 13211
其他：
4 | 揭阳引韩供水工程 | 新建 | 输水线路总长32.6公里 | 新建半洋泵站、调压塔、输水管道等 | 2016 | 2019 | 小计 | 125268 |  | 7877 | 50000 | 管线工程 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2016]829号 | 揭阳引韩供水工程管理处 | 朱玉龙 | 揭阳市水务局 | 文立刚 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 41756 |  |  | 16667
[7 empty] | 地方： | 83512 |  | 7877 | 33333
贷款：
其他：
5 | 揭阳龙颈水库应急备用水源引水工程 | 新建 | 输水管线长35.4公里，设计流量为7.80立方米/秒 | 新建输水管线等 | 2017 | 2021 | 小计 | 162802 |  |  | 50000 | 管线工程 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2016]1081号 | 揭阳引榕工程管理处 | 黄烈红 | 揭阳市水务局 | 文立刚 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 54267 |  |  | 16667
[7 empty] | 地方： | 108535 |  | 5000 | 33333
贷款：
其他：
6 | 广州北江引水工程（水源工程） | 新建 | 年引水量29200万立方米 | 新建100万立方米/天取水泵站，铺设26公里输水管道至花都水厂 | 2018 | 2021 | 小计： | 167989 |  |  | 8399 | 开展征地拆迁等工作 | 可研已审批，文号：粤发改农经函[2016]3547号 | 广州北江原水供应有限公司 | 周征澄、陈逊贤 | 广州市水务局 | 辜娟娟 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 55996 |  |  | 2780
[7 empty] | 地方： | 27999 |  |  | 5619
[7 empty] | 贷款： | 83994
其他：
7 | 练江流域综合整治水利建设 | 改建 | 整治河道46.739公里、加固堤防165.056公里 | 干支流整治、加固堤防、新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计： | 110607 | 22995 | 23451 | 80468 | 干支流整治、加固堤防、新建穿堤涵闸等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2017]57号等 |  |  | 汕头市水务局、揭阳市水务局 | 谢宋彪、王全录 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 36869 | 0 | 0 | 34488
[7 empty] | 地方： | 73738 | 22995 | 23371 | 45980
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 普宁市练江北堤达标加固工程 | 改建 | 整治河道13.45公里、加固堤防13.45公里 | 加固堤防、重建跨河建筑物等 | 2017 | 2018 | 小计 | 23450 | 11685 | 3450 | 11765 | 加固堤防、重建跨河建筑物等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2017]57号 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 郭浩鹏 | 普宁市水务局 | 陈楚奇
[7 empty] | 中央： | 7817 |  |  | 7817
[7 empty] | 地方： | 15633 | 11685 | 3450 | 3948
贷款：
其他：
(2) | 普宁市汤坑溪堤防达标加固工程 | 改建 | 整治河道10.06公里、加固堤防20.12公里 | 加固达标堤防、新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 6926 | 3550 | 840 | 3376 | 加固达标堤防、新建穿堤涵闸等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2017]315号 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 邱杰 | 普宁市水务局 | 陈少文
[7 empty] | 中央： | 2309 |  |  | 2309
[7 empty] | 地方： | 4617 | 3550 | 840 | 1067
贷款：
其他：
(3) | 普宁市流沙中河堤防达标加固工程 | 改建 | 整治河道6.459公里、加固堤防12.918公里 | 加固堤防、重建（新建）穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 6580 | 1480 | 750 | 5100 | 加固堤防、重建（新建）穿堤涵闸等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2016]1171号 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 邱杰 | 普宁市水务局 | 陈少文
[7 empty] | 中央： | 2193 |  |  | 2193
[7 empty] | 地方： | 4387 | 1480 | 750 | 2907
贷款：
其他：
(4) | 普宁市白坑水堤防达标加固工程 | 改建 | 整治河道5.77公里、加固堤防9.92公里 | 加固堤防、重建或新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 4112 | 1530 | 500 | 2582 | 加固堤防、重建或新建穿堤涵闸等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2017]313号 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 詹华鹏 | 普宁市水务局 | 陈少文
[7 empty] | 中央： | 1371 |  |  | 1371
[7 empty] | 地方： | 2741 | 1530 | 500 | 1211
贷款：
其他：
(5) | 普宁市麒麟溪达标加固工程 | 改建 | 加固堤防19.448公里 | 加固堤防、重建或新建水闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 13128 | 4750 | 980 | 8378 | 加固堤防、重建或新建水闸等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2017]314号 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 郭浩鹏 | 普宁市水务局 | 姚汉有
[7 empty] | 中央： | 4376 |  |  | 4376
[7 empty] | 地方： | 8752 | 4750 | 980 | 4002
贷款：
其他：
(6) | 普宁市水尾溪达标加固工程 | 改建 | 整治河道11公里、加固堤防22公里 | 加固堤防、新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 12417 |  | 1880 | 12417 | 加固堤防、新建穿堤涵闸等 | 初设已审批，文号：揭市发改农[2017]75号中 | 普宁市水利工程管理服务中心 | 郭浩鹏 | 普宁市水务局 | 陈启明
[7 empty] | 中央： | 4139 |  |  | 4139
[7 empty] | 地方： | 8278 |  | 1800 | 8278
贷款：
其他：
(7) | 南山截流达标加固工程 | 改建 | 加固堤防20公里 | 加固达标堤围 | 2017 | 2018 | 小计： | 11928 |  | 5760 | 11928 | 加固达标堤围 | 初设已审批，文号：汕市发改[2016]380号 | 潮南区秋风水系工程管理处 | 陈新洪 | 潮南区水务局 | 林思超
[7 empty] | 中央： | 3976 |  |  | 3976
[7 empty] | 地方： | 7952 |  | 5760 | 7952
贷款：
其他：
(8) | 金溪水（司马陈店截流）达标加固工程 | 改建 | 加固堤防23.6公里 | 加固达标堤围 | 2017 | 2018 | 小计： | 17764 |  | 7560 | 17764 | 加固达标堤围 | 初设已审批，文号：汕市发改[2017]81号 | 潮南区金溪水系工程管理处 | 洪生鸿 | 潮南区水务局 | 林思超
[7 empty] | 中央： | 5921 |  |  | 5921
[7 empty] | 地方： | 11843 |  | 7560 | 11843
贷款：
其他：
(9) | 陈店截流达标加固工程 | 改建 | 加固堤防23.6公里 | 加固达标堤围 | 2017 | 2018 | 小计： | 4096 |  | 1731 | 4096 | 加固达标堤围 | 初设已审批，文号：汕市发改[2016]512号 | 潮南区陈店镇人民政府 | 张镇钟 | 潮南区水务局 | 林思超
[7 empty] | 中央： | 1365 |  |  | 1365
[7 empty] | 地方： | 2731 |  | 1731 | 2731
贷款：
其他：
(10) | 潮阳区谷饶涝区新建泵站工程 | 新建 | 新建泵站3800千瓦，排水流量59立方米/秒 | 新建泵站 | 2018 | 2020 | 小计： | 10206 |  |  | 3062 | 实施泵站基础工程建设 | 初设已审批，文号：汕市水审[2017]189号 | 潮阳区谷饶镇政府 | 柯传荣 | 潮阳区水务局 | 马勇和
[7 empty] | 中央： | 3402 |  |  | 1021
[7 empty] | 地方： | 6804 |  |  | 2041
贷款：
其他：
注：1、前期工作进展情况填写目前前期工作状况、审批文件文号、预计前期工作完成时间（可研和初设批复时间）。 2、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 3、中央预算内投资计划建议表有关数据和信息应与国家重大建设项目库内保持口径一致，对于直接安排到项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管负责人必须填报。 4、由水利部直属单位作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位为水利部，例如松辽委信息系统机房改造，项目单位为松辽委，日常监管直接责任单位为水利部。 5、报送投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门。

## 说明要求
要求： | 1.2019年中央预算内水利投资建议计划通过规划计划管理系统上报
2.管理系统上报有两种方式（手动逐条输入、excel表格导入）
3.所有项目在系统填报完成后需要与规划计划管理系统数据库中的项目进行关联

## 按照大类别梳理表格
附件：
广东省2019年中央预算内水利投资建议计划表（按类别）
单位：万元
重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设内容 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 2019年建议计划 | 备注 | 填报要求
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
合计 | [6 empty] | 小计 | 4682796 | 470791 | 402265 | 380012 | 5类56个项目（含打捆项目） | 已下达投资和累计完成投资的截止日期为2018年5月31日
[7 empty] | 中央： | 960108 | 227247 | 202605 | 185334
[7 empty] | 地方： | 1917464 | 193544 | 184818 | 133178
[7 empty] | 贷款： | 1704724 | 30000 | 4842 | 41500
[7 empty] | 其他： | 100500 | 20000 | 10000 | 20000
一 | 重大水利工程 | [5 empty] | 小计 | 4310431 | 375000 | 315897 | 206974 |  | 填报172项节水供水重大水利工程（不含田间高效节水灌溉工程）。对于打捆项目，先按照打捆项目名称填写，之后再填写子项工程
[7 empty] | 中央： | 838422 | 223000 | 202605 | 100984
[7 empty] | 地方： | 1666785 | 102000 | 98450 | 44490
[7 empty] | 贷款： | 1704724 | 30000 | 4842 | 41500
[7 empty] | 其他： | 100500 | 20000 | 10000 | 20000
二 | 灾后水利薄弱环节建设 | [5 empty] | 小计 | 87000 | 18334 | 2400 | 21669 | 我省有11条河流列入全国《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》，其中潭江治理工程项目可研报告经粤发改农经〔2016〕1660号批复，估算总投资87000万元。截止2018年，中央已累计下达中央投资3667万元。目前仅有恩平、台山、开平三段已批复初步设计报告，概算总投资52743万元；新会区段已完成初步设计，计划于今年8月份完成批复，项目投资估算为33572万元。2019年申报年度计划投资31669万元，其中中央投资6333万元，中央投资按年度计划投资的20%申报。（其中新会段申报年度计划投资10000万元，其中中央投资2000万元) | 填报列入《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》内项目。先按照实施方案确定的河流名称或涝区涝片名称进行填写，之后再填写子项工程
[7 empty] | 中央： | 17400 | 3667 | 0 | 4334
[7 empty] | 地方： | 69600 | 14667 | 2400 | 17335
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 大中型病险水库除险加固 | [5 empty] | 小计 | 4178 | 1740 | 210 | 2438 | 我省列入中央规划的大中型病险水库除险加固项目14宗，中央按项目批复投资的1/3补助。目前，除阳江市张公龙水库、肇庆市龙王庙水库2宗项目地方不申报中央投资，其余12宗项目中11宗已完成前期工作（茂名市长湾河水库未完成前期工作），中央投资已安排完10宗项目。2019年申报未安排中央投资的1宗项目。 | 按工程投资的1/3申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 1393 | 580 | 0 | 813
[7 empty] | 地方： | 2785 | 1160 | 210 | 1625
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 大中型病险水闸除险加固 | [5 empty] | 小计 | 160956 | 28338 | 31767 | 87614 | 我省列入中央规划的大中型病险水闸除险加固项目165宗，中央按项目批复投资的1/3补助。目前，52宗项目已完成前期工作，已安排中央投资77861万元，安排项目18宗，均已安排完中央投资。除东莞市陈屋边水闸明确不申报，以及省级水利建设示范县中的揭东区虎仔拦河闸、电白区共青河拦河闸、电白区谭儒拦河闸、德庆县大塘水闸等4宗项目暂不申报外，2019年申报29宗。 | 按工程投资的1/3申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 62815 | 0 | 0 | 42991
[7 empty] | 地方： | 98141 | 28338 | 31767 | 44623
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
五 | 海堤建设 | [5 empty] | 小计 | 120231 | 47379 | 51991 | 61317 | 我省纳入《全国海堤建设方案》的共65宗，规划总投资101.59亿元。目前，29宗项目已完成前期工作，批复投资33.89亿元。截止2018年，已安排中央投资18081万元，安排项目10宗，其中10宗项目已按总投资的1/3安排完中央资金。除湛江市坡头区消坡海堤、东莞市虎门围海堤、广州市万顷沙围海堤、义沙围海堤、莲花围海堤等5宗项目明确不申报，以及省级水利建设示范县中的茂名市电白区南海海堤项目暂不申报外（雷州市虽为示范县，但考虑到雷州市4宗项目已纳入《雷州半岛水利建设“十三五”规划》，暂按特例处理不予排除），2019年申报13宗. | 按工程投资的1/3申请中央投资补助
[7 empty] | 中央： | 40078 | 0 | 0 | 36212
[7 empty] | 地方： | 80153 | 47379 | 51991 | 25105
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 其他 | [5 empty] | 小计 | 1025786 | 103049 | 87678 | 295204
[7 empty] | 中央： | 423618 | 0 | 0 | 114048
[7 empty] | 地方： | 427353 | 68549 | 65131 | 181156
[7 empty] | 贷款： | 162010 | 34500 | 22547 | 0
[7 empty] | 其他： | 12805 | 0 | 0 | 0
1 | 引韩济饶供水工程 | 新建 | 供水能力40万吨/日 | 新建泵站、输水管线等 | 2017 | 2020 | 小计： | 122548 | 36215 | 14530 | 15000 | 杨业勇 | 属原中央苏区县，按总投资的60%申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 73529 | 0 | 0 | 15000
[7 empty] | 地方： | 17014 | 17015 | 5194 | 0
[7 empty] | 贷款： | 19200 | 19200 | 9336 | 0
[7 empty] | 其他： | 12805 | 0 | 0 | 0
2 | 乳源瑶族自治县南水水库供水工程 | 新建 | 最大取水规模为19295万立方米/年 | 新建输水干支线等 | 2015 | 2020 | 小计 | 183790 | 18550 | 13700 | 60000 | 袁辅星 | 属少数民族自治县，按总投资的60%申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 110274 | 0 | 0 | 18000
[7 empty] | 地方： | 30000 | 18550 | 13700 | 42000
[7 empty] | 贷款： | 43516
其他：
3 | 茂名市滨海新区供水工程 | 新建 | 年最大取水量为8510万立方米 | 建设调水部分及河东供水改造部分 | 2015 | 2020 | 小计： | 152782 | 25289 | 23200 | 31337 | 许水清 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 50927 |  |  | 10446
[7 empty] | 地方： | 86555 | 9989 | 9989 | 20891
[7 empty] | 贷款： | 15300 | 15300 | 13211
其他：
4 | 揭阳引韩供水工程 | 新建 | 输水线路总长32.6公里 | 新建半洋泵站、调压塔、输水管道等 | 2016 | 2019 | 小计 | 125268 |  | 7877 | 50000 | 文立刚 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 41756 |  |  | 16667
[7 empty] | 地方： | 83512 |  | 7877 | 33333
贷款：
其他：
5 | 揭阳龙颈水库应急备用水源引水工程 | 新建 | 输水管线长35.4公里，设计流量为7.80立方米/秒 | 新建输水管线等 | 2017 | 2021 | 小计 | 162802 |  |  | 50000 | 文立刚 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 54267 |  |  | 16667
[7 empty] | 地方： | 108535 |  | 5000 | 33333
贷款：
其他：
6 | 广州北江引水工程（水源工程） | 新建 | 年引水量29200万立方米 | 新建100万立方米/天取水泵站，铺设26公里输水管道至花都水厂 | 2018 | 2021 | 小计： | 167989 |  |  | 8399 | 辜娟娟 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 55996 |  |  | 2780
[7 empty] | 地方： | 27999 |  |  | 5619
[7 empty] | 贷款： | 83994
其他：
7 | 练江流域综合整治水利建设 | 改建 | 整治河道46.739公里、加固堤防165.056公里 | 干支流整治、加固堤防、新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计： | 110607 | 22995 | 23451 | 80468 | 谢宋彪、王全录 | 按工程投资的1/3申请中央投资
[7 empty] | 中央： | 36869 | 0 | 0 | 34488
[7 empty] | 地方： | 73738 | 22995 | 23371 | 45980
[7 empty] | 贷款： | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 其他： | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | 普宁市练江北堤达标加固工程 | 改建 | 整治河道13.45公里、加固堤防13.45公里 | 加固堤防、重建跨河建筑物等 | 2017 | 2018 | 小计 | 23450 | 11685 | 3450 | 11765 | 陈楚奇
[7 empty] | 中央： | 7817 |  |  | 7817
[7 empty] | 地方： | 15633 | 11685 | 3450 | 3948
贷款：
其他：
(2) | 普宁市汤坑溪堤防达标加固工程 | 改建 | 整治河道10.06公里、加固堤防20.12公里 | 加固达标堤防、新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 6926 | 3550 | 840 | 3376 | 陈少文
[7 empty] | 中央： | 2309 |  |  | 2309
[7 empty] | 地方： | 4617 | 3550 | 840 | 1067
贷款：
其他：
(3) | 普宁市流沙中河堤防达标加固工程 | 改建 | 整治河道6.459公里、加固堤防12.918公里 | 加固堤防、重建（新建）穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 6580 | 1480 | 750 | 5100 | 陈少文
[7 empty] | 中央： | 2193 |  |  | 2193
[7 empty] | 地方： | 4387 | 1480 | 750 | 2907
贷款：
其他：
(4) | 普宁市白坑水堤防达标加固工程 | 改建 | 整治河道5.77公里、加固堤防9.92公里 | 加固堤防、重建或新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 4112 | 1530 | 500 | 2582 | 陈少文
[7 empty] | 中央： | 1371 |  |  | 1371
[7 empty] | 地方： | 2741 | 1530 | 500 | 1211
贷款：
其他：
(5) | 普宁市麒麟溪达标加固工程 | 改建 | 加固堤防19.448公里 | 加固堤防、重建或新建水闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 13128 | 4750 | 980 | 8378 | 姚汉有
[7 empty] | 中央： | 4376 |  |  | 4376
[7 empty] | 地方： | 8752 | 4750 | 980 | 4002
贷款：
其他：
(6) | 普宁市水尾溪达标加固工程 | 改建 | 整治河道11公里、加固堤防22公里 | 加固堤防、新建穿堤涵闸等 | 2017 | 2018 | 小计 | 12417 |  | 1880 | 12417 | 陈启明
[7 empty] | 中央： | 4139 |  |  | 4139
[7 empty] | 地方： | 8278 |  | 1800 | 8278
贷款：
其他：
(7) | 南山截流达标加固工程 | 改建 | 加固堤防20公里 | 加固达标堤围 | 2017 | 2018 | 小计： | 11928 |  | 5760 | 11928 | 林思超
[7 empty] | 中央： | 3976 |  |  | 3976
[7 empty] | 地方： | 7952 |  | 5760 | 7952
贷款：
其他：
(8) | 金溪水（司马陈店截流）达标加固工程 | 改建 | 加固堤防23.6公里 | 加固达标堤围 | 2017 | 2018 | 小计： | 17764 |  | 7560 | 17764 | 林思超
[7 empty] | 中央： | 5921 |  |  | 5921
[7 empty] | 地方： | 11843 |  | 7560 | 11843
贷款：
其他：
(9) | 陈店截流达标加固工程 | 改建 | 加固堤防23.6公里 | 加固达标堤围 | 2017 | 2018 | 小计： | 4096 |  | 1731 | 4096 | 林思超
[7 empty] | 中央： | 1365 |  |  | 1365
[7 empty] | 地方： | 2731 |  | 1731 | 2731
贷款：
其他：
(10) | 潮阳区谷饶涝区新建泵站工程 | 新建 | 新建泵站3800千瓦，排水流量59立方米/秒 | 新建泵站 | 2018 | 2020 | 小计： | 10206 |  |  | 3062 | 马勇和
[7 empty] | 中央： | 3402 |  |  | 1021
[7 empty] | 地方： | 6804 |  |  | 2041
贷款：
其他：