## 项目支出（二级）
2019年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）项目绩效目标表
项目名称 | 怀集县公安强制隔离戒毒所
省级业务主管部门 | 广东省发展和改革委员会 |  | 地区主管部门 | 怀集县发展和改革局
用款单位 | 怀集县公安局 |  | 实施单位 | 暂未确定
对应省级财政资金 | 区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）
项目申报属性 | 新增安排 |  | 项目类型 | 专项资金项目
资金需求 （元） | 9700000
支出内容 | 1、支付拆除补漏费用；2、支付平整地台、主体建筑工程费用；3、支付室内装修、安装排水、排污费用。
政策依据 | 广东省发展改革委关于重新印发广东省政法基础设施建设“十三五”规划的通知（粤发改投资函[2018]4011号）
项目实施内容 | “拆除补漏”--土方、石方工程 |  | 实施时间 | （2019）年（4）月-（2019）年（6）月
| 工程勘察 |  | 实施时间 | （2019）年（5）月-（2019）年（6）月
| 工程设计 |  | 实施时间 | （2019）年（7）月-（2019）年（8）月
| 工程监理招标 |  | 实施时间 | （2019）年（8）月-（2019）年（9）月
| 基础工程建设 |  | 实施时间 | （2019）年（9）月-（2019）年（12）月
总体绩效目标 （概述） | 在目标时间内完成项目勘察、设计、监理、建安工程招标，完成工程勘察、设计工作，完成三通一平工程，进行项目基础工程施工，2019年12月底前完成土建工程的30%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标目标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设规模 | 10874.49平方米
|  |  | 支出及时率 | 大于或等于95%
|  | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | 100%
|  | 时效指标 | 按期完工率 | 大于或等于90%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 设备利用率 | 大于或等于95%
|  | 社会效益 指标 | 公众安全感指数增长率 | 大于或等于1%
|  | 生态效益 指标 | 环评通过率 | 100%
|  | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意率 | 大于或等于90%
负责人 | 王秀雄 |  | 联系电话 | 13602998700