## 表1健康扶贫工程
附表1
广东省健康扶贫建设工程2020年中央预算内投资项目审批前公示表
项目名称 |  |  |  |  | 是否为集中连片特殊困难地区或国家扶贫开发重点县（此项不能为空） | 辖区人口（万人） | 县域内每千人口县级公立医院总床位数 | 县级医院基本情况 |  |  |  | 建设内容 | 开工年份 | 建成年份 | 建设性质 | 规划建设规模（m2） |  |  | 规划投资建议（万元） |  |  | 已下达投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 建成后病床数（张） |  | 前期工作准备情况 |  |  |  | 预计开工时间 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
[8 empty] | 组织机构代码 | 现有业务用房面积(m2) | 其中：危房面积（m2） | 病床数 |  |  |  |  | 合计 | 新建 | 改造 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 其中：新增病床数 | 可研批复文号 | 初设和概算批复文号 | 项目招标是否已完成 | 项目是否已开工（施工证号）
[20 empty] | 中央投资 | 地方投资
省 | 地市 | 县（区） | 项目法人单位 | 项目名称
合计 |  |  | 45 | [15 empty] | 795293.81 | 112741
1 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县人民医院 | 饶平县人民医院异地搬迁新建项目 | 原中央苏区县 | 108 | 0.35 | 12445122457290984Q | 24151.8 | 0 | 350 | 项目总投资金额6.555811亿元（包括基建，设备设施配置，医疗设备等），总用地面积100.928亩，总建设面积97676.84平方米，主要建设内容包括门诊楼、急诊楼、医技楼、传染病楼、后勤楼、行政楼、住院楼和1层地下室，同时配套建设室外绿化、道路等公共设施。 | 2018 | 2021 | 新建 | 97676.84 | 97676.84 |  | 41388.74 | 5000 | 36389 | 5600 | 4589 | 800 | 450 | 饶发改[2018]124号 |  | 是 | 是，445122201812070101、445122201904300201 | 2018-12-01 | 吴立初 | 饶平县卫生健康局 | 刘子画 | 原中央苏区县
2 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县 人民医院 | 丰顺县人民医院门诊综合大楼建设项目 | 原中央苏区县 | 75 | 0.73 | 1244142345678865X7 | 24000 | 0 | 450 | 规划用地8301平方米，设计楼层地上12层，地下1层，建筑面积2.7万平方米（地上建筑总面积2.2万平方米，地下建筑面积5000平方米）及其他相关配套设施。 | 2018 | 2020 | 新建 | 27000 | 27000 | 0 | 11496 | 5000 | 6496 | 3192 | 2349 | 545 | 95 | 丰发改 审[2017]100号 |  | 是 | 是，441423201809250201 | 2018-09-01 | 黎剑泉 | 丰顺县卫生健康局 | 林延钊
3 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市人民医院 | 兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 | 原中央苏区县 | 110 | 1.42 | 12441481456800727G | 46555 | 0 | 820 | 新建一栋传染科楼（6#楼），楼高三层，总建筑面积7435.79平方米，设置门诊、住院、药房、收费等科室用房，配置病床86床。目前主体结构建设已完成 | 2018 | 2021 | 新建 | 7436 | 7436 |  | 2707 | 2165 | 542 | 0 | 500 | 1565 | 86 | 兴发改[2017]102号 |  | 是 | 是，441481201807310101 | 2018-07-01 | 陈国权 | 兴宁市卫健局 | 陈秋吾
4 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蕉岭县人民医院 | 蕉岭县人民医院迁建工程 | 原中央苏区县 | 23 | 1.57 | 12441427456805421T | 14000 | 0 | 200 | 新建一栋住院大楼，建设内容包括土建装饰工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、电梯工程等 | 2018 | 2020 | 新建 | 25915 | 25915 | 0 | 12701 | 5000 | 7701 | 1000 | 1000 | 520 | 320 | 蕉发改审批函[2017]228号 | 已批复 | 是 | 是，441427201807030201 | 2018-07-01 | 林关朋 | 蕉岭县卫生健康局 | 刘建华
5 | 梅州市 | 平远县 | 平远县人民医院 | 平远县人民医院综合大楼建设工程 | 原中央苏区县 | 26.5 | 1.57 | 124414264568036105 | 23000 | 0 | 265 | 本项目为改扩建综合医疗业务用房，属服务性和功能性建设，集门、急诊住院于一体。 | 2018 | 2020 | 改扩建 | 23000 |  | 23000 | 8018 | 5000 | 3018 | 2858 | 2637 | 600 | 335 | 平发改审字[2017]126号 | 平发改审字[2016]195号 | 是 | 442426201804260101 | 2018-04-01 | 林祖华 | 平远县卫生健康局 | 谢增扬
6 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 人民医院 | 乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目一期工程 | 少数民族县 | 21 | 1.69 | 12440232455896501M | 21386 | 0 | 330 | 1、医院整体搬迁建设，一期工程建设门急诊楼、医技楼、住院楼及附属楼各1栋。2、按照“技术适宜、规模适应、突出优势、资源共享”的原则，兼顾考虑相应技术人才的引进和储备，结合单位实际选取适当的医疗设备进行配置，购置1套数字剪影血管造影X线机（DSA）。 | 2018 | 2020 | 新建 | 62034.84 | 62034.84 | 0 | 25180 | 2000 | 23180 | 9480 | 3500 | 600 | 270 | 乳发改字〔2018〕9号 | 无 | 是 | 是 施工证号：440232201907090101 | 2019.07 | 庄小丽 | 县卫生健康局 | 谭延明
7 | 清远市 | 清城区 | 清远市清城区人民医院 | 清远市清城区人民医院新院建设工程项目 | 否 | 84.44 | 0.32 | 12441802457119052G | 13928 |  | 270 | 项目占地37894.86平方米，一期总建筑面积90065.07平方米，设置住院床位800张。包括：17层医疗综合大楼63613.48平方米、5层后勤楼4226.31平方米、高压氧房544.16平方米、污物暂存间54平方米、地下一层21627.12平方米、车位700个。 | 2018 | 2021 | 新建 | 90065.07 | 90065.07 |  | 58000 | 2000 | 56000 |  | 14000 | 800 | 530 | 城区政务发改[2015]56号、城区政务发改[2017]17号 | 城区建初审[2016]01号 | 是 | 441802201712220101 | 2018.1 | 李国泰 | 清城区卫生健康局 | 刘友强 | 健康扶贫工程
8 | 揭阳市 | 市辖区 | 揭阳产业转移工业园人民医院 | 揭阳产业转移工业园（原揭阳市蓝城区）人民医院改扩建工程住院大楼 | 否 | 44.01 | 0.92 | 12445200G18564265Y | 12843.5 | 0 | 599 | 建设住院大楼1幢（地下2层，地面16层），总建筑面积为39609.49㎡ | 2019 | 2021 | 新建（改扩建） | 39609.49 | 39609.49 | 0 | 18459 | 2000 | 16459 |  | 4050 | 1169 | 570 | 揭蓝发改[2016]48号、揭产业园发改[2018]100号 | 揭产业园发改[2018]114号 | 是 | 是：(445202201800001号) | 2019年 3月 | 林铁汉 | 产业园卫生和计划生育局 | 张伟亮 | 项目总投资18459万元，其中：工程费用15473.4万元，工程建设其他费978.1万元，预备费用882.6万元。
9 | 湛江市 | 雷州市 | 雷州市人民医院 | 雷州市人民医院升级建设项目（门诊综合大楼） | 否 | 145.5431 | 0.95 | 124408824562685313 | 91792.8 | 4000 | 900 | 门诊综合大楼占地面积约1899.51平方米，总建筑面积25856.40平方米，建设规模地上12层，地下负二层。 | 2018 | 2020 | 新建 | 25856.4 | 25856.4 |  | 14200 | 2000 | 12200 | 10484 | 2800 | 1300 | 400 | 雷发改﹝2018〕201号 |  | 是 | 是（440882201901220101） | 2018-09-28 | 周朝明 | 雷州市卫生健康局 | 邓有权
10 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区人民医院 | 茂名市电白区人民医院扩建项目 | 否 | 197 | 1.05 | 124409044563877170 | 50501 | 0 | 900 | 新建门急诊住院综合楼1栋、感染内科楼1栋、地下停车场3层及其他配套设施 | 2018 | 2021 | 扩建 | 64813.7 | 64813.7 |  | 40331.34 | 2000 | 38331.34 | 900 | 4458 | 1786 | 886 | 电发改投审〔2018〕47号 | 电发改投审〔2018〕49号 | 是 | 440923201810300101 | 2018年9月28日已开工 | 邓兴臣 | 茂名市电白区卫生健康局 | 杨学生
11 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区人民医院 | 潮阳区人民医院院区整体改造项目 | 否 | 150.48 | 1.048 | 455960323 | 25046 | 0 | 397 | 项目分段招标，为一期和二、三期工程。一期住院B楼室内装修工程，面积12743.10平方米；二期住院A楼、陈卓人主副楼、急诊楼等建筑装修改造及医院新大门、道路及景观的改造，装修面积25256.9平方米；三期供配电系统（改造高压进线、高低压配电系统、低压电缆的出线线路和管道）、空调热水系统（对院内各建筑空调、热水系统进行改造）、消防系统（改造全院范围的消防管理、报警系统（改造消火栓系统室外管线和加压水泵及控制设备）、污水处理系统（改造医用污水室外排水系统改造、处理系统设施建设和设备购置）、医疗气体系统改造（改造包括中心供氧、中央负压吸引、高压氧仓系统）。 | 一期2019年 二期、三 期2018年 | 一期2019年 二期、三期2019年 | 改建 | 38000 | 无 | 38000 | 25500 | 0 | 25500 | 1383.05 | 4594.25 | 655 | 300 | 潮阳发改投【2017】24号 | 无 | 是 | 项目分期建设。工程名称：汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(二期、三期)工程（证号：440513201809110199）， 汕头市潮阳区人民医院院区整体改造项目(一期)工程（证号：440513201904100199） | 一期2019年 二期、三期2018年 | 许海雄 | 汕头市潮阳区卫生与健康管理局 | 黄伟立 | 非PPP项目，公建
12 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰县人民医院 | 新丰县人民医院异地搬迁新建项目 | 否 | 26 | 1.35 | 12440233455916939B | 26074 | 0 | 174 | 项目新建建筑物建筑面积约95000㎡，占地面积约126亩，规划设置病床800张，主要建设内容为新建门诊综合楼、住院楼、传染楼、后勤楼、行政办公楼及污水处理厂。 | 2018 | 2020 | 新建 | 95000 | 95000 | 0 | 66274 | 2000 | 64274 | 6299 | 3506 | 普通床位600张+医养结合200张 | 157 | 新发改字〔2018〕19号 | 无 | 是 | 是 施工证号：440233201809270101 | 2018.09 | 廖少明 | 新丰县卫生健康局 | 周美秀 | 无PPP、无公建民营
13 | 茂名市 | 化州市 | 化州市人民医院 | 化州市人民医院内科大楼建设项目 | 否 | 170 | 1.29 | 1.2441e+17 | 34177 | 0 | 991 | 本次新建设内科大楼一栋，共13层，其中地下室两层，地面十一层，总建筑面积30500平方米(地下室10500平方米)。设置肾内科、呼吸内科、神经内科等科室，新增床位398张。 | 2018 | 2020 | 新建 | 30500 | 30500 |  | 15497.75 | 2000 | 13497.75 |  | 2600 | 1389 | 398 | 化发改审[2017]247号 化发改审[2017]395号 | 茂住建初设审[2018]18号 | 是 | 是440982201808200201 | 2018.8 | 黄泽红 | 化州市卫计局 | 庄木荣
14 | 湛江市 | 徐闻县 | 徐闻县人民医院 | 门诊综合大楼 | 否 | 82 | 1.6 | 124408054562745281 | 32230 | 17369 | 400 | 建设的门诊综合大楼建筑面积48000平方米，建筑地上23层、地下1层，地上建筑面积43920平方米，地下建筑面积约4080平方米。规模新增总床位500床。 | 2018 | 2021 | 新建 | 48000 | 48000 |  | 19500 | 2000 | 17500 | 7884 | 7620 | 900 | 500 | 徐发改【2017】82号 | 徐发改【2017】82号 | 是 | 是440825201811200101 | 2018-10-01 | 符斌 | 徐闻县卫生健康局 | 吴朝全
15 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县人民医院 | 始兴县人民医院门急诊楼、医技楼等新建项目 | 否 | 26 | 1.72 | 12440222455886514Q | 23520 | 0 | 300 | 项目用地面积：49127.94平方米。建筑面积：30000平方米（地上25000平方米，地下5000平方米）。各类业务用房。包括门急诊楼、医技楼、院前120急救中心、行政综合楼、传染病楼及其他附属辅助用房等；地下工程有人民防空工程、车位、核医学医学室；大门、围墙、道路硬化、绿化、消防、室内外给排水、热水供应系统、通风系统、设备设施采购安装等 | 2018 | 2020 | 新建 | 30000 | 30000 | 0 | 18000 | 2000 | 16000 | 5561 | 3443.89 | 0 | 0 | 始发改〔2017〕70号 | 无 | 是 | 是 施工证号： 440222201806280102 | 2018.06 | 周志堂 | 始兴县卫生健康局 | 刘丰文 | 不含住院部，不设床位
16 | 清远市 | 连州市 | 连州市人民医院 | 连州市人民医院新急诊综合大楼和感染科楼工程项目 | 否 | 53 | 1.78 | 12441882455883081W | 68281.83 | 0 | 550 | 项目拟建总建筑面积26079.11平方米。其中：1.一期工程新建1栋建筑面积为2340.0平方米的三层感染科楼；2.二期工程新建1栋建筑面积为11584.1平方米的四层急诊综合楼；3.地下总建筑面积12155.01平方米（含3646㎡人防地下室），其中住院楼地下人防面积为3228.28㎡；急诊楼地下人防面积为417.72㎡；4.附属工程包括绿化园林工程、道路、停车场、大门、公交站等。 | 2018 | 2021 | 新建 | 26079.11 | 26079.11 | 0 | 10629 | 2000 | 8629 |  | 360 | 700 | 60 | 60 | 连发改行〔2018〕31号 |  | 是 | 441882201809220101 | 2019.9.22 | 易寅华 | 连州市卫生健康局 | 李海波
17 | 韶关市 | 南雄市 | 广东省南雄市中医院 | 南雄市中医院异地新建（中医院与妇计院医共体）建设项目 | 原中央苏区县 | 49.2 | 0.55 | 124402824558850445 | 13810 | 0 | 250 | 新建医院综合大楼（地上11层，地下1层） | 2018 | 2020 | 新建 | 31850 | 31850 | 0 | 20226 | 2000 | 18226 | 10000 | 8339.16 | 300 | 50 | 雄发改社〔2017〕83号 | 雄发改社〔2017〕83号 | 是 | 是 施工证号：440282201804240201 | 2018.04 | 何旗明 | 南雄市卫生健康局 | 邱万茹 | 总投资20226万元，目前已下达10000万元
18 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县中医院 | 梅州市丰顺县中医院迁建工程 | 原中央苏区县 | 75 | 0.73 | 124414234567886687 | 5420 | 0 | 120 | 新建一栋12层门诊住院综合楼、地下车库及设备用房，总建筑面积约31500平方米。 | 2018 | 2020 | 迁建 | 33786 | 33786 | 0 | 13000 | 5000 | 8000 | 4700 | 4235 | 300 | 180 | 丰发改审[2018]37号 |  | 是 | 是，441423201809250101 | 2018-09-01 | 徐晓辉 | 丰顺县卫生健康局 | 林延钊
19 | 梅州市 | 梅县区 | 梅县区中医医院 | 梅县区中医医院综合大楼 | 原中央苏区县 | 61 | 1.3 | 124414030844504468 | 11932 | 0 | 200 | 新建一栋地上13层，地下2层的综合大楼，总建筑面积33556平方米，内设 ICU室、NICU室、血透中心等。 | 2017 | 2021 | 新建 | 33555.51 | 33556 |  | 10687 | 5000 | 5687 | 3000 | 3020 | 300 | 100 | （梅县区发改审函[2019]12号） | 已批复 | 是 | 是，441421201712280101 | 2017-12-01 | 冯华坚 | 梅县区卫生健康局 | 钟匡仁
20 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蕉岭县中医医院 | 蕉岭县中医医院迁建工程 | 原中央苏区县 | 23 | 1.57 | 1244142745680543XJ | 5300 | 450 | 100 | 新建一幢综合大楼，层高8层（含住院病房，手术室、ICU、药房、中医门诊区、治未病区、医技综合区及配套的食堂、设备间等附属设施），建筑面积为9525平方米； | 2018 | 2020 | 新建 | 9525 | 9525 | 0 | 4000 | 3200 | 800 | 800 | 600 | 250 | 150 | 蕉发改审批函[2017]282号 | 已批复 | 是 | 是，441427201909190101 | 2018-10-01 | 范发君 | 蕉岭县卫生健康局 | 刘仁方
21 | 揭阳市 | 惠来 | 惠来县慈云中医院 | 惠来县慈云中医院新建项目（一期） | 海陆丰地区 | 140 | 0.87 | 12445224455952219G | 23088 | 0 | 200 | 新建一栋门诊医技综合楼:地上5层，地下1层，建筑基底面积: 4609.54㎡,总建筑面积：24007.21㎡，其中地上建筑面积：19001.12㎡，地下建筑面积：5006.09㎡，建筑高度：22.95m。 配套用房为单层建筑，地上1层，建筑基底面积：192㎡，总建筑面积：192㎡，建筑高度：5.3m。 | 2019 | 2020 | 新建 | 24007.21 | 24007.21 |  | 10500 | 2000 | 8500 | 3000 | 1224 | 600 | 400 | 惠发改投〔2018〕32号 |  | 是 | 是：445224201812150101 | 2019 | 方坚源 | 惠来县卫生健康局 | 林创生 | 惠来县慈云中医院新建项目（一期）总投资12000万元，其中：建安费用9178.7万元。设备费用1500万元，其他费用1320.3. 目前已到位省资金3000万元。
22 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区中医医院 | 揭阳市揭东区中医医院建设工程 | 否 | 65 | 0.86 | 12445203MB2C55305K | 1710（借用） | 0 | 50 | 项目总用地面积约27.41亩，总建设面积约21515.2平方米，建设：1、门诊、急诊楼特色中医、医技综合楼1幢（地上3层），建筑面积约12312平方米；2、住院综合大楼1幢（地上10层，地下1层），建筑面积约9203.2平方米。 | 2018 | 2020 | 新建 | 21515.2 | 21515.2 | 0 | 9800 | 2000 | 7800 | 3000 | 2259 | 250 | 200 | 揭东发改[2017]133号 | 揭建设审字[2018]房建JD18号 | 是 | 是(编号：445221201809300201） | 2018年10月 | 何泽程 | 揭阳市揭东区卫生健康局 | 柯寒青 | 项目总投资10800万元，其中：土建工程约9800万元，医疗设备配套1000万元。
23 | 湛江市 | 雷州市 | 雷州市中医医院 | 雷州市中医医院县级公立医院升级建设项目 | 否 | 145.5431 | 0.95 | 12440882456262391J | 16001 | 1938 | 300 | 项目建设一栋6层住院楼和污水处理站及配电房，项目总占地面积1571.6平方米，总建筑面积7200平方米，其中住院楼占地面积1271.6平方米，建筑面积6900平方米；污水处理站及配电房占地面积300平方米，建筑面积300平方米。 | 2018 | 2020 | 新建 | 7200 | 7200 |  | 3250 | 500 | 2750 | 2250 | 493.5 | 450 | 150 | 雷发改[2018]221号 |  | 是 | 是（440891201811290101） | 2018-09-30 | 黄解元 | 雷州市卫生健康局 | 邓有权
24 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰县中医院 | 新丰县中医院升级建设项目 | 否 | 26 | 1.35 | 12440233455917050M | 9669.13 | 0 | 100 | 总设计床位数250张，新建门急诊大楼，对原住院大楼全面升级改造，拆除危旧废弃建筑，拟建面积约1.3万平方米。 | 2018 | 2020 | 新建 | 13000 | 13000 | 0 | 10000 | 1000 | 9000 | 4200 | 3240 | 250 | 0 | 新发改字〔2017〕19号 | 无 | 是 | 是 施工证号：440233201809130101 | 2018.09 | 江建光 | 新丰县卫生健康局 | 谭衍康 | 无PPP、无公建民营
25 | 清远市 | 佛冈县 | 佛冈县中医院 | 佛冈县中医院整体搬迁建设工程 | 否 | 35 | 1.52 | 12441821457130032D | 6506 | 4800 | 120 | 项目规划总占地面积24亩，规划建设主要医疗业务用房3幢，设地下停车场1层，总建筑面积约32000㎡，建设床位250张。 | 2018年 | 2021年 | 新建 | 32000 | 32000 |  | 18858 | 2000 | 8600 | 8258 | 4200 | 250 | 130 | 佛发改【2017】189号 | 佛发改【2018】416号 | 是 | 是，441821201812260101 | 2018年12月 | 张芳寿 | 佛冈县代建项目管理中心 | 罗文华 | 健康扶贫工程
26 | 梅州市 | 梅县区 | 梅县区第二人民医院 | 梅县区第二人民医院升级改造项目 | 原中央苏区县 | 61 | 1.3 | 12441403456767349H | 12047 | 0 | 80 | 拆除原门诊楼和原住院楼、医技楼；新建门诊大楼、急诊大楼，医技大楼等，以及消防设施改造等。 | 2018 | 2020 | 改扩建 | 4790 | 0 | 4790 | 1039 | 831 | 208 | 170 | 170 | 140 | 60 | 梅县区发改审[2018]69号 |  | 是 | 是，441421201807260101 | 2018-06-01 | 李春辉 | 梅县区卫生和计划生育局 | 钟匡仁
27 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市人民医院 | 信宜市人民医院二期工程建设项目 | 否 | 140 | 0.533 | 124409834563935861 | 62000 | 0 | 1100 | 二期工程建设项目占地面积13867.3㎡，总建筑面积138680.57㎡：1、住院医技综合楼1栋，建筑面积90072.46平方米，裙楼5层，主楼23层； 2、传染楼1栋，建筑面积8195.83平方米，5层； 3、地下室，负2层，地下面积40412.28平方米。 | 2018 | 2021 | 新建 | 138680.57 | 138680.57 | 0 | 62000 | 2000 | 60000 | 900 | 6643 | 1575 | 475 | 信发改综[2017]74号 | 信宜市人民医院二期工程建设项目初步设计的批复（无文号） | 是 | 是440983201809120101 | 2018.9 | 邱传鉴 | 信宜市卫生健康局 | 李海进
28 | 肇庆市 | 广宁县 | 广宁县第二人民医院 | 肇庆市广宁县江屯中心卫生院（县第二人民医院）升级改造建设项目 | 否 | 56 | 1.48 | 12441223456535791E | 4150 | 0 | 40 | （一）本部升级建设项目总占地面积10814.45平方米，总建筑面积24110平方米，其中：升级建设急诊综合楼2660平方米；新建保障房2400平方米；新建住院综合楼17560平方米；（二）联和分院新建门诊综合楼1600平方米。主要建设内容包括：主体土建工程、室内外装修、给排水、供电及其他配套设施工程等。 | 2017 | 2020 | 改扩建 | 25710 | 21560 | 4150 | 12400 | 2000 | 10400 | 9525 | 5599 | 210 | 170 | 宁发改基〔2017〕26号 | 宁发改基〔2017〕68号 | 是 | 是，施工证号：441223201705270101 | 2017年5月27日 | 谢应威 | 广宁县卫生健康局 | 潘杰 | 项目可研批复总投资1.8亿元,其中设备5600万元。项目的勘察、设计及施工采用总承包（EPC）模式开展招标及施工管理。
29 | 湛江市 | 徐闻县 | 徐闻县第二人民医院 | 徐闻县第二人民医院内科综合楼建设项目 | 否 | 82 | 1.6 | 1244082512352864F | 11261 | 0 | 250 | 内科综合楼地下1层建筑面积1180㎡，地上19层建筑面积22420㎡，内置内科区、门急诊区、医技区 | 2018 | 2021 | 新建 | 23600 | 23600 | 0 | 8760 | 2000 | 5033 | 1877 | 1877 | 600 | 350 | 徐发改[2017]429号、徐发改[2018]233号 | 徐发改[2017]429号、徐发改[2018]233号 | 已完成勘察、设计招投标 | 是440825201809260101 | 2018-09-01 | 冯自觉 | 徐闻县卫健局 | 吴朝全
30 | 梅州市 | 梅江区 | 梅州市第二中医医院 | 梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目 | 原中央苏区县 | 42 | 1.29 | 12441402456756690E | 36820 | 12252 | 620 | 新建一栋15层住院综合大楼，设置内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、重症监护、手术室等。 | 2019 | 2021 | 新建 | 30000 | 30000 |  | 14896 | 5000 | 9896 | 5000 | 643.31 | 1115 | 620 | 梅区发科字[2018]143号 | 梅区发科字〔2018〕143号 | 否 | 否 | 2019-08-01 | 曾江林 | 梅江区卫生健康局 | 周章勇 | 7月25日施工招标
31 | 茂名市 | 高州市 | 石鼓镇中心卫生院 | 粤东西北地区中心卫生院高州市石鼓镇中心卫生院（高州市第三人民医院）升级建设项目 | 否 | 180 | 1.5 | 12440981456373315Y | 7896 | 4652.4 | 99张 | 项目总建筑面积38558.5平方米。新建1幢医技中医楼，楼高5层，建筑面积为3628.5平方米；新建1幢门诊住院综合大楼，楼高17层，地下室1层，建筑面积为22696平方米；新建3幢精神科住院楼，建筑面积12234平方米。 | 2017 | 2020 | 新建 | 38558.5 | 38558.5 | 0 | 18000 | 2000 | 16000 | 10526 | 5943.8 | 500 | 401 | 高发改综〔2018〕49号 | 茂住建初设审〔2018〕15号 | 是 | 是（1、医技中医楼：440981A20170420018；2、门诊住院综合大楼：440981A20180720026；3、精神科住院楼：440981201902030101） | 2017年4月20日 | 彭海阳 | 高州市卫生健康局 | 杨文
32 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县人民医院 | 怀集县人民医院改扩建项目 | 否 | 130 | 1.8 | 12441224456532881U | 47307 | 0 | 1076 | 1、包括旧急救中心拆除工程、综合性住院大楼建设工程、给排水、消防、智能化工程等； 2、怀集县人民医院改扩建项目调整在旧急救中心建筑位置上改扩建一幢地上9层（不设地下室）的综合性住院大楼，建筑面积为9604.15平方米，总投资为6000万元（建安费用4867.8万元），共设置110张床位。目前正办理可行性研究报告立项变更申请。 | 2019 | 2020 | 改扩建 | 9604.15 | 0 | 9604.15 | 6000 | 1800 | 4200 | 0 | 500 | 1186 | 110 | 怀发改资（2018）439号 | 无 | 是 | 是 | 2019.8 | 何志新 | 怀集县卫生健康局 | 聂树华
33 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县中医院 | 怀集县中医院（异地搬迁新建）项目 | 否 | 130 | 1.8 | 12441224456532902C | 4226 | 0 | 500 | 建筑面积45000平方米；建设内容包括门（急）诊行政楼、住院楼、医技楼、行政综合楼、物资供应楼、食堂、其他配套用房及公用工程系统、配套建设红线内道路与广场及绿化等设施。 | 2018 | 2021 | 异地新建 | 44192.18 | 44192.18 |  | 22466 | 2000 | 20466 |  | 3000 | 500 | 500 | 怀发改资[2017]97号 | 无 | 是 | 是（编号：441224201812140101） | 2019.3 | 梁朝旭 | 怀集县卫生健康局 | 聂树华
34 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市第二人民医院 | 广东省肇庆市四会市江谷镇中心卫生院新院（四会市第二人民医院）建设项目 | 否 | 49.12 | 1.8 | 12441284456524208T | 4628 | 0 | 20 | 该项目座落在四会市江谷镇江谷居委会,项目规划用地面积22312㎡(约33.47亩)，总建筑面积23090㎡，由门急诊楼、医技楼、住院部、设备楼、保障楼及其他相关配套设施组成，规划床位250床。 | 2017年 | 2020年 | 新建 | 23090 | 23090 | 0 | 12542 | 2000 | 10542 | 6950 | 4920 | 250 | 230 | 四发改审批〔2017〕10号、 四发改审批〔2018〕48号 | 四建函（初设）[2018]01号、四发改审批〔2018〕78号 | 是 | 是（四建施 编号 2017-04-27-028号） | 2017年5月已开工 | 四会市江谷镇中心卫生院:曾国强 | 四会市卫生健康局 | 四会市卫生健康局:赖军伟
35 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市中医院 | 廉江市中医院迁建项目 | 否 | 180 | 1.8 | 4408814562566024 | 5870 | 4200 | 100 | 1.新建一期地下室（地下1层），4795.79平方米；2.新建一幢后勤楼（地上2层），1884.58平方米；3.新建一幢门卫室（地上1层)，15平方米；4.新建一幢门诊医技楼（含连廊2层）（地上5层），7659.58平方米；5.新建一幢住院楼（地上15层），21326.87平方米。 | 2018 | 2020 | 迁建 | 35681.82 | 35682 | 0 | 14058 | 2000 | 12058 | 11500 | 5808.19 | 299 | 199 | 廉发改社[2017]20号 | 廉府函[2018]241号 | 是 | 是（440881201809260101） | 2018.9.28 | 温明秀 | 廉江市卫生健康局 | 何兴
36 | 梅州市 | 五华县 | 五华县第二人民医院 | 五华县第二人民医院 | 原中央苏区县 | 16.5 | 1.9 | 124414244567530864 | 12341 | 0 | 250 | 总建筑面积30855.15平方米。1、新建一栋5层门急诊综合大楼，建筑面积4591平方米；2、新建一栋8层住院楼，建筑面积9287平方米；新建一栋3层医技楼，建筑面积4500平方米；4、新建一栋6层职工周转房，建筑面积4230平方米，5、新建一条连廊，建筑面积934平方米，6、将现有住院楼A栋改造为公共卫生服务中心，增收消毒供应中心，7、对现有住院楼B栋进行改造。 | 2017 | 2020 | 新建 | 30855 | 30855 | 0 | 13000 | 3000 | 10000 | 5247 | 3000 | 450 | 200 | 华发改[2017]202号 |  | 是 | 是，441424201709120201 | 2017年9月 | 龙凤强 | 五华县卫生健康局 | 张锡文
37 | 河源市 | 连平 | 连平县人民医院 | 连平县人民医院异地搬迁新建项目 | 原中央苏区县 | 43 | 3.45 | 12441623456976415N | 18000 | 0 | 365 | 该项目占地面积约67700平方米，建筑面积约34300平方米，主要新建一栋八层的综合大楼（含门急诊、医技、住院），占地面积3200 平方米，建筑面积26000平方米；新建一栋五层的后勤保障与生活用房，占地面积1300平方米，建筑面积6500平方米； 新建一栋三层的感染科病房，占地面积600平方米，建筑面积1800平方米；以及医疗设备安装及等配套设施建设。 | 2018年 | 2020年 | 新建 | 34300 | 34300 | 0 | 28000 | 5000 | 23000 | 14536 | 7324 | 400 | 100 | 连发改（2018）61号 | 已完成 | 已完成 | 已开工441623201809280101 | 2018年9月 | 朱志忠 | 连平县人民医院 | 朱志忠 | 原中央苏区县
38 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔县人民医院 | 大埔县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）项目 | 原中央苏区县 | 38.6 | 3.81 | 124414224567786116 | 52000 |  | 486 | 拆除原门诊楼和原住院楼；新建门诊大楼、内儿科大楼、架空层、地下室以及配套设施建设等，总建筑面积约52107平方米。 | 2018 | 2021 | 改扩建 | 52107 | 52107 |  | 29554.98 | 5000 | 24555 | 4000 | 4000 | 420 | 420 | 埔发改[2017]96号 |  | 是 | 是，441422201809300101 | 2018年9月 | 黄裕坚 | 大埔县卫生健康局 | 刘红叶
39 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市人民医院 | 普宁市人民医院内科大楼建设项目 | 海陆丰地区 | 246 | 3 | 12445281456023761R | 69980 |  | 1600 | 建设一幢地上25层，（裙楼6层），地下2层，占地面积2327㎡，总建筑面积52093㎡. | 2019 | 2021 | 新建 | 52093 | 52093 |  | 29055 | 2000 | 27055 |  | 4500 | 2215 | 615 | 普发改〔2017〕133号 | 0 | 是 | 是；445281201809120101 | 2019年 5月 | 陈阳生 | 普宁市卫生健康局 | 古新民
40 | 江门市 | 开平市 | 开平市中心医院 | 开平市中心医院妇产儿科住院大楼建设项目 | 否 | 70 | 2.5 | 12440783456180097U | 88989.59 | 0 | 1150 | 拆除原综合住院楼一栋和原A、B栋别墅，新建妇产儿科住院大楼一栋及地下车库，其中大楼主体建筑面积20780平方米，负一层4600平方米。 | 2018.09.26 | 2019 | 新建 | 25380 | 25380 | 0 | 11000 | 2230 | 8770 | 900 | 1400 |  |  | 开发改投[2017]8号、[2017]108号、[2018]17号、[2018]60号 | 开环批[2018]99号 | 开规函[2017]85号 | 江建初审（开平）[2018]4号 | 是 | 是 | 是440783201809250201
41 | 河源市 | 连平 | 连平县第二人民医院 | 连平县第二人民医院综合大楼改扩建、急诊楼及医技楼修缮工程 | 原中央苏区县 | 43 | 1.7 | 45697695-X | 13476 | 2800 | 120 | 本项目包括综合大楼主体建设、室内装修、消防工程建设，急诊楼室内装修、医技楼室内装修、室外道路、绿化等配套设施建设。 | 2018年 | 2021年 | 改扩建 | 16669.04 | 15069.04 | 1600 | 8367 | 4293 | 4074 | 3150 | 2300 | 270 | 150 | 连发改〔2017〕107号 | 已完成 | 已完成 | 已开工441623201801190401 | 2018年3月 | 刘海平 | 连平县卫生健康局 | 严雨华 | 原中央苏区县
42 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区中医院 | 汕头市潮阳区中医院建设项目 | 海陆丰地区 | 180 | 990 | 12440513455960315N | 9422 |  | 200 | 项目分三期建设，计划建设门诊综合楼、住院楼、中医传统诊疗中心、教学楼、行政办公楼、中药剂制室、食堂、宿舍楼、地下停车场，配套建设污水处理设施、大门及门房等，设置床位800张，按三级中医院标准建设。 | 2019 | 2023 | 新建 | 81000 | 81000 |  | 28800 | 2000 | 26800 | 6770.96 | 1200 | 800 | 600 | 潮阳发改投[2017]16号 | 潮阳发改投[2017]16号、潮阳发改函[2017]76号 | 否 | 否 | 2019 | 蔡沙芒 | 汕头市潮阳区卫生健康局 | 黄伟立
43 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区中医院 | 肇庆市鼎湖区中医院门诊综合大楼及配套工程项目 | 否 | 17.56 | 1.63 | 12441203456490474D | 7275 | 0 | 120 | 拆除原住院大楼，原地重新建一幢10层的门诊住院综合大楼，建筑面积18221.36平方米，并新建一幢3层的后勤供应楼，面积1434.43平方米，项目建成后床位达250张. | 2017 | 2020 | 扩建 | 19655.79 | 19655.79 | 0 | 11300 | 2000 | 9300 | 1791 | 1791 | 250 | 130 | 肇鼎发改〔2017〕50号 |  | 是 | 否 | 2017.12 | 韦洪章 | 鼎湖区卫生健康局 | 李斌
44 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县第三人民医院 | 怀集县第三人民医院医养结合建设项目 | 否 | 130 | 1.8 | 12441224456532849G | 16503 | 0 | 683 | 6栋医疗、行政办公、急诊楼，住院综合楼，医技功能楼、保障系统楼、（后勤楼和职工饭堂楼）。另外设病人伙房一间，垃圾收集站一间。建设用地面积212亩，建筑面积约3.3万平方米（其中业务用房面积2.8万平方米，其它附属保障用房面积0.5万平方米），设置床位数1000张，停车位300个。 | 2020 | 2021 | 异地新建 | 33000 | 33000 | 0 | 12000 | 2000 | 10000 | 0 | 1200 | 1000 | 317 | 怀发改资（2016）150号 | 无 | 否 | 否 | 2020-01-01 | 刘建勋 | 怀集县卫生健康局 | 聂树华 | 总投资不包括设备
45 | 汕头市 | * | 汕头市中心医院 | 汕头市中心医院临时住院楼项目 | 否 |  |  | 12440500455942045W | 160183 |  | 1800 | 基础、建筑、装修工程及其他配套设施工程 | 2019 | 2020 | 新建 | 4932 | 4932 |  | 2407 | 722 | 1685 | 2407 | 0 | 1800 | 105 | 汕市发改投预[2019]4号 | 未批复 | 未完成 | 否 | 2019 | 许海雄 | 汕头市 中心医院 | 许海雄
注：1、项目名称填写可研批复项目全称；投资金额不含征地费用；建设性质指新建、扩建、改扩建、改建；建设内容要详实填写，包括具体建设部位、面积内容等；可研等要注明批复文号。 2、县域内每千人口县级公立医院总床位数包括县级综合医院、中医类医院和妇幼保健机构的医疗床位数。 3、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 4、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切 块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。 5、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常 监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。 6、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷款、利用外资和其他投资。 7、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。

## 表2妇幼健康服务机构
附表2
广东省妇幼健康保障工程2019年中央预算内投资项目审批前公示表
项目名称 |  |  |  |  | 行政级别（省级、地市级、县级） | 是否为集中连片特殊困难地区或国家扶贫开发重点县（此项不能为空） | 县域内每千人口县级公立医院总床位数（仅县级机构填写） | 机构基本情况 |  |  |  |  | 建设内容 | 开工年份 | 建成年份 | 建设性质 | 规划建设规模（m2） |  |  | 规划投资建议（万元） |  |  | 已下达投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 建成后病床数（张） |  | 前期工作准备情况 |  |  |  | 预计开工时间 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注 | 业务用房建筑面积（平方米）
[8 empty] | 组织机构代码 | 编制病床总数（床） | 编制人员数（人） | 业务用房建筑面积(m2) | 危房面积(m2) |  |  |  |  | 小计 | 新建 | 改造 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 其中：新增病床数 | 可研批复文号 | 初设和概算批复文号 | 项目招标是否已完成 | 项目是否已开工（施工证号）
[21 empty] | 中央投资 | 地方投资
省 | 地市 | 县（区） | 项目法人单位 | 项目名称
合计 | [9 empty] | 23 | [9 empty] | 422214.21 | 27730
1 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 | 县级 | 原中央苏区县 | 360 | 12441427456805501E | 60 | 70 | 5500 | 0 | 新建一栋共4层公共卫生服务大楼4900平方米。 | 2018.11 | 2020 | 新建 | 4900 | 4900 | 0 | 2644 | 1200 | 1444 | 1080 | 300 | 120 | 60 | 蕉发改审批函[2018]6号 | 已批复 | 已完成 | 已开工，441427201809190201 | 2018-09-01 | 黄莉珠 | 蕉岭县卫生健康局 | 王均平
2 | 揭阳市 | 惠来 | 惠来县妇幼保健院 | 惠来县妇幼保健院新建项目（一期） | 县级 | 海陆丰地区 | 300 | 124452244559524000 | 18 | 67 | 1700 | 1700 | 惠来县妇幼保健院新建项目总用地面积约60亩，总建筑面积84660㎡，总计划投资24897万元。分期建设。项目（一期）计划建设综合楼一栋，配套用房一栋，总建筑面积17340.4㎡，计划总投资9900万元。综合楼地上9层，地下1层，建筑基底面积: 1691.64㎡，建筑面积17196.4㎡。配套用房为单层建筑，地上1层，建筑基底面积:144㎡，建筑面积：144㎡。 | 2018 | 2020 | 新建 | 17340.4 |  |  | 8706 | 1200 | 7506 | 3453 | 820.37 | 150 | 150 | 惠发改投〔2018〕33号 |  | 已完成 | 445224201812150201 | 2019-04-26 | 翁汉平 | 惠来县卫生健康局 | 林创生 | 惠来县妇幼保健院新建项目（一期）工程总投资9900万元，其中建筑工程费用6211.8万元，安装工程费用313.74万元，设备费用1194.08万元，重要材料费用1150.38万元，其他费用1030万元。非PPP、公建民营。
3 | 汕尾市 | 陆河县 | 陆河县妇幼保健计划生育服务中心 | 陆河县妇幼保健计划生育服务中心大楼建设工程 | 县级 | 海陆丰地区 | 1.22 | 12441523456930361A | 100 | 55 | 2200 | 0 | 新建一幢十层框架结构集门诊、医疗业务、住院综合性大楼（其中地面九层11800㎡、地下一层3200㎡为停车场、消防水池及人防设施，总建筑面积15000㎡）和医污处理等配套设施，项目建成后设置病床位100张 | 2018 | 2020 | 新建 | 15000 | 15000 | 0 | 8410 | 1200 | 7210（其中省级安排4829） | 3622（省级资金） | 2890 | 100 | 78 | 陆河发改（2018）43号 | 汕建市字〔2018〕52号 | 是 | 是 （441523201809280101） | 2018-09-01 | 池楚琪 | 陆河县卫生健康局 | 傅木洪 | 至2019年6月底已经完成第二层封顶
4 | 韶关市 | 新丰县 | 新丰县妇幼保健院 | 新丰县妇幼保健院升级建设项目 | 县级 | 否 | 1.35 | 45591706-9 | 22 | 40 | 1508 | 0 | 总设计床位数150张，新建门诊住院楼、后勤楼，拟建总建筑面积约2.5万平方米。 | 2018 | 2020 | 新建 | 25000 | 25000 | 0 | 16181.1 | 1200 | 14981.1 | 4514 | 1987 | 150 | 98 | 新发改字〔2017〕59号 | 无 | 是 | 是 施工证号：440233201809270201 | 2018-09-01 | 陈秋贵 | 新丰县卫生健康局 | 赵革胜 | 无PPP、无公建民营
5 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 始兴县妇幼保健计划生育服务中心新建项目 | 县级 | 否 | 1.72 | 12440222455886637R | 30 | 44 | 2460.58 | 0 | 项目新建三层门诊楼、七层住院楼，建筑面积15200㎡，新院建成后有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部4个建设内容包括孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部门及其相配套用房等。总床位数约110张 | 2018 | 2020 | 新建 | 15200 | 15200㎡ | 0 | 6625 | 1200 | 5425 | 4114 | 1655.26 | 110 | 80张 | 始发改〔2017〕34号 始发改〔2018〕11号 | 无 | 是 | 是 施工证号：440222201806280103 | 2018-08-01 | 张琦 | 始兴县卫生健康局 | 刘丰文
6 | 清远市 | 清新 | 清远市清新区卫生健康局 | 清远市清新区中医院及妇幼保健计划生育服务中心（首期）建设 | 县级 | 否 | 2.2 | 11441803MB2D28965D | 0 | 29 | 1800 | 0 | 项目占地面积58894.81平方米，主要建设内容包括住院楼、门诊急诊楼、医技楼、后勤楼及院内道路、广场、绿化等相关配套设施。总建筑面积76000平方米，其中地下室占25000平方米。 | 2018 | 2021(土建工程部分 ) | 新建 | 76000 | 76000 | 0 | 47959.32 | 1200 | 46759.32 | 8338 | 1736 | 500 | 500 | 清新发改〔2018〕176号 | - | 是 | 是（441827201906280101） | 2018年 | 赖卫卫 | 清远市清新区代建项目管理中心 | 梁列彰
7 | 韶关市 | 翁源县 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心新院区建设项目 | 县级 | 否 | 1.8 | 12440229455891890E | 70 | 52 | 3000 | 0 | 规划建设用地面积约26.5亩，总建筑面积24039.5㎡包含公共卫生业务用房500㎡。项目分二期建设，第一期新建医技综合大楼、行政楼、后勤楼、垃圾暂存间及停尸间，地上建筑面积12650㎡，地下建筑面积2064.9㎡；第二期新建保障楼、办公楼，地上建筑面积7084㎡，地下建筑面积2240.6㎡。 | 2018 | 2020 | 新建 | 24039.5 | 24039.5 | 0 | 12370.08 | 1200 | 11170.08 | 5061 | 1450 | 150 | 150 | 翁发改字〔2018〕8号 、翁发改字〔2018〕28号。 | 无 | 是 | 是 施工证号：440229201809110101 | 2018-09-01 | 陈六太 | 翁源县卫生健康局 | 郭忠明 | 不是PPP项目
8 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区妇幼保健院 | 茂名市电白区妇女儿童保健中心建设工程 | 县级 | 否 | 1.05 | 12440904456388234K | 103 | 260 | 0 | 0 | 新建一栋妇幼保健综合大楼，包括主楼（地上13层）、副楼（地上5层）及地下停车场(地下2层)，总建筑面积67000平方米，其中医疗业务用房42000平方米（包括门诊急诊、住院、医技综合、保健中心、附属及生活用房）。预防保健用房3000平方米，地下停车场22000平方米，规划500张床位，27个临床医技科室。 | 2018 | 2020 | 新建 | 67000 | 67000 | / | 38000 | 1200 | 36800 | 9975 | 5564.48 | 500 | 500 | 电发改投审[2017]66号 | 茂住建初设审[2018]12号、电发改投审[2018]30号 | 是 | 是（440923201809280101） | 2018.9 | 谢维钊 | 茂名市电白区卫生健康局 | 杨学生
9 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市妇幼保健院 | 信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目门急诊楼、医技楼、住院楼项目 | 县级 | 否 | 1.05 | 124409834563936237 | 350 | 230 | 0 | 0 | 项目占地面积47066平方米，总建筑面积92410平方米，其中地上建筑面积55050平方米，地下建筑面积37360平方米（含停车场、药库、后勤仓库、污水处理站水池）。其中门急诊楼建筑面积 9500 平方米，地上4层，医技楼建筑面积 13400 平方米（包括体检中心，中医康复、保健业务用房），地上4层，住院楼建筑面积 32000 平方米，地上16层，污水处理站建筑面积 150 平方米，地下建筑面积 37360 平方米（包括停车场、药库、后勤仓库、污水处理站水池），机动车停车位 664 个（地上停车位 64个，地下停车位 600 个）。 | 2019 | 2021 | 新建 | 92410 | 92410 | / | 41985 | 1200 | 40785 | 9245 | 1491 | 600 | 600 | 信发改综[2018]48号 |  | 是 | 是(440983201907220201) | 2019.6 | 李冬生 | 信宜市卫生健康局 | 刘志雄
10 | 河源市 | 和平县 | 和平县卫生健康局 | 河源市和平县妇幼保健院迁建项目 | 县级 | 原中央苏区县 | 1.8 | 12441624456972641A | 130 | 182 | 6220 |  | 占地面积12000平方米，新建一栋建筑面积24730.01平方米的门诊及住院综合楼，其中：地上部分设置门诊各科室、手术室、住院用房及行政用房，地下部分为设备用房、仓库及停车场，主要建设内容为：土建、装修装饰工程。其中：设备购置及信息化系统，投资3218万元。 | 2019 | 2020 | 新建 | 24730 | 24730 |  | 12561.63 | 1200 | 12561.63 |  |  | 150 | 150 | 和发改〔2019〕88号 |  | 是 | 是 | 2019-06-01 | 谢新朵 | 和平县人民政府 | 陈德才
11 | 肇庆市 | 德庆县 | 德庆县妇幼保健院 | 肇庆市德庆县妇幼保健院综合大楼建设项目 | 县级 | 否 | 1.24 | 124412264565377110 | 140 | 207 | 6200 | 0 | 拟在医院大院内规划建设一栋总面积为6O00平方米的综合大楼,工程项目占地1500平方米,地上6层,每层约750平方米;一层为大堂、消毒供应室、影像科,二层以上为综合业务用房。地下一层为停车场,面积约1500平方米。德庆县妇幼保健院编制207人，在编167人，从事公共医疗卫生30人。需新增40张。 | 2018 | 2020 | 改扩建 | 6000 | 6000 | 0 | 2576 | 772 | 1804 | 1804 | 443 | 140 | 40 | 德发改投资(2018)18号 | 德建审函[2018]5号 | 是 | 是 | 2018-09-01 | 罗锡为 | 德庆县卫生健康局 | 董杰平 | 项目可研批复总投资4175.79万元,其中医疗设备购置1600万元。
12 | 清远市 | 连州市 | 连州市妇幼保健院 | 连州市妇幼保健院外迁扩建项目 | 县级 | 否 | 1.78 | 12441882354758724G | 90 | 150 | 7876.77 | 256 | 建设规模、标准和主要内容：项目占地面积5779m2,总建筑面积25770m2。其中：1.地上建筑面积22490m2，共建设3栋大楼，包括住院大楼（10170m2），门诊医技中心（10320m2），行政教学后勤楼（2000m2），停车场以及道路、广场等配套设施；2.地下建筑面积3280m2（包含人防工程），主要设置地下停车位85个、设施用房及太平间等。 | 2018 | 2020 | 新建 | 25770m2 | 25770m2 | 0 | 17500 | 1200 | 16300 | 5435 | 3200 | 300 | 210 | 连发改行〔2018〕59号 |  | 2018年9月12日完成 | 施工许可证：441882201809210101 | 2018-09-01 | 成海斌 | 连州市卫健局 | 李海波 | 上级专项资金安排7246万，粤财社（2018）90号
13 | 清远市 | 英德市 | 英德市妇幼保健计划生育服务中心 | 英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目 | 县级 | 否 | 3.07 | 12441881MB2C64260H | 200 | 168 | 15350(总院6850平方米，城北院区8500平方米） | 0 | 本项目规划用地面积37081.19平方米，总建筑面积为55840平方米，其中新建建筑面积37200平方米，原有建筑面积18640平方米（均为地上建筑）。新建部分地上建筑面积30000平方米，主要为医院各功能用房；地下建筑面积7200平方米（预估人防面积4830㎡），主要为地下停车库和设备用房。新建1幢门诊医技住院综合楼（地上13层，地下1层）、新建1座地埋地式污水处理、将原有建筑改造分别为1幢综合楼（7层）、1幢中医馆（2层）、1幢健康管理中心（4层）、1幢教学楼（7层）、1幢宿舍楼（7层）、1幢后勤楼（4层）及1幢食堂（2层）；配套室外绿化、道路广场等设施建设。 | 2018 | 2020 | 新建、改建 | 55840 | 37200 | 18640 | 29996.88 | 1200 | 28797 | 10143 | 3228 | 500 | 300 | 英发改资〔2018〕8号 | 英规委函〔2018〕055号 | 是 | 是 | 2018-09-01 | 李耀斌 | 英德市卫生和计划生育局 | 蓝冬松 | 因本项目采用EPC（勘察、设计、施工）总承包模式，以项目估算下浮率完成项目招标，尚未完成项目概算工作。
14 | 梅州市 | 平远县 | 平远县妇幼保健计划生育服务中心 | 平远县妇幼保健计划生育服务中心 | 县级 | 原中央苏区县 | 1.57 | 12441426MB2C01155W | 35 | 77 | 4435 |  | 按二级妇幼保健院标准建设，配置150张床位，建设1栋住院楼附属门诊楼、1栋医务楼、停车场等. | 2018 | 2020 | 新建 | 19033 | 19033 |  | 6334 | 1200 | 5134 | 3682 | 1667 | 150 | 115 | 平发改审字[2018]103号 |  | 是 | 已开工，441426201809280101 | 2018-09-01 | 凌引群 | 平远县卫生健康局 | 姚玉红
15 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县妇幼保健院 | 饶平县妇幼保健院整体迁址新建项目 | 县级 | 原中央苏区县 | 0.35 | 457291004 | 45 | 100 | 3565 | 0 | 规划建设一栋连体建筑(门诊保健综合楼(四层)、医技楼(三层)及住院楼(九层)、一栋食堂(二层)、一栋污水处理站(一层)、地下室及其他配套设施。 | 2018 | 2020 | 新建 | 27800 | 27800 | 0 | 12037 | 1200 | 10837 | 9854 | 5600 | 260 | 215 | 饶发改[2018]100号 |  | 是 | 是，445122201809300101 | 2018-09-01 | 邱钊群 | 饶平县卫生健康局 | 刘子画 |  | 20710
16 | 揭阳市 | 普宁 | 普宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 普宁市妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目 | 县级 | 海陆丰地区 | 3 | 124452814560253889 | 351 | 308 | 8069.22 | 0 | 在原市中医医院旧址场地建设一幢23层综合大楼，综合大楼占地面积1700m2，总建筑面积41360m2，设计地下2层，地上23层。 | 2018 | 2021 | 改扩建 | 41360 |  | 41360 | 17995 | 1200 | 16795 | 6328 | 5027 | 728 | 377 | 普发改〔2018〕103号 |  | 是 | 445281201809290101 | 2018-12-01 | 陈胜鑫 | 普宁市卫生健康局 | 古新民 | 项目总投资估算17995万元，其中建安工程费用17297万元，其它费用698万元。
17 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院） | 揭西县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院）住院综合楼、门诊大楼、医技楼 | 县级 | 海陆丰地区 | 1.53 | 12445222456002194Y | 120 | 162 | 5500 | 1100 | 新建一栋13层（含地下一层）住院综合大楼，占地面积1600㎡，建筑面积22500㎡；新建一栋6层门诊大楼，占地面积1260㎡，建筑面积7725㎡；新建一栋6层医技楼，占地面积810㎡，建筑面积5125㎡；地一层车库及设备房，建筑面积5700㎡；原大楼附属工程改造及连廊，建筑面积2500㎡ | 2018 | 2020 | 新建 | 43550 |  | 2500 | 14967.2 | 1200 | 13767.2 | 8303 | 3079 | 400 | 280 | 揭西发改投〔2017〕12号 |  | 是 | 445222201808140101 | 2018-08-01 | 蓝华章 | 揭西县卫生健康局 | 李文涛 | 项目总投资估算14967.19万元。其中：建安工程费用13087.74万元（包括土建工程费用8131.96万元，室外配套及景观工程347.78万元，安装工程费用4608万元），建设工程其它费用1443.52万元，基本预备费435.94万元
18 | 湛江市 | 遂溪县 | 遂溪县妇幼保健院 | 遂溪县妇幼保健院整体搬迁升级建设 | 县级 | 否 | 1.8 | 12440823456284013Y | 100 | 180 | 3300 | 0 | 2018年3-5月，完成项目建议书及可行性研究报告的编制； 2018年4-9月，建设准备阶段，完成施工用水、电、路等工程，完成方案设计、施工图设计等施工组织工作； 2018年9月开始进入建设实施阶段。 | 2018 | 2022 | 新建 | 30542 | 13000 | 17542 | 10498 | 1200 | 9298 | 5358 | 1195 | 300 | 200 | 遂发改 [2018]84号 |  | 是 | 是（4408232018 11300101） | 2018-09-01 | 杨达夫 | 遂溪县 卫生健康局 | 袁臻
19 | 湛江市 | 雷州市 | 雷州市妇幼保健院 | 雷州市妇幼保健院升级建设项目 | 县级 | 否 | 0.95 | 12440882456262615p | 186 | 180 | 6431.3 |  | 新建一栋12层高的住院综合楼，建筑基底占地面积1791.80m2， 总建筑面积18579.42m2，其中地上建筑面积15285.47m2， 地下建筑面积3293.95m2，建筑高度45.2m，地下停车位80个， 污水处理系统一套；提供病床数399张。 | 2018 | 2020 | 改扩建 | 21579.4 | 18579.42 | 3000 | 8500 | 358 | 8142 | 6632 | 2800 | 399 | 213 | 雷发改【2018】45号 |  | 是 | 是（440882201810300000） | 2018-10-01 | 卓彪 | 雷州市卫生健康局 | 邓有权
20 | 汕头市 | * | 汕头市妇幼保健院 | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 地级市 | 否 | * | 124405004559423360 | 120 | 231 | 11000 | 0 | 项目易地扩建总建筑面积为106200平方米，其中：计容地上建筑面积79200平方米，地下室建筑面积27000平方米，建设床位900张。 | 2019 | 2021 | 新建 | 106200 | 106200 | 0 | 65844 | 1200 | 63844 | 0 | 13835 | 1020 | 900 | 汕市发改〔2016〕331号 | 汕住建函〔2018〕423号、汕市发改投〔2018〕69号 | 已完成 | 已开工（施工证号：440507201906250101） | 2019-06-01 | 林泽鹏 | 汕头市卫生健康局 | 陈海贵
21 | 潮州市 | 湘桥区 | 潮州市妇幼保健院 | 潮州市妇幼保健院扩建工程 | 地级市 | 否 |  | 12445100457289131A | 105 | 168 | 7400 |  | 建设一幢14层住院综合楼（含地下停车场二层），总建筑面积1.3万平方米，设置产科、妇科、新生儿科等病床300张。 | 2018 | 2020 | 医卫慈善 | 13000 | 13000 |  | 7396 | 1200 | 5236 |  | 1600 | 300 | 195 | 潮发改社[2017]348号 |  | 是 | 是，445102201905280101 | 2018 | 吴丰 | 潮州市卫生健康局 | 陈文洲 |  | 10501.92
22 | 梅州市 | 市直 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心(梅州市妇女儿童医院）迁建项目 | 地市级 | 否 |  | 12441400354663442Y | 220 | 185 | 12914 |  | 新建门诊综合楼，地上五层框架结构，总建筑面积15509平方米，包括急救中心、儿科门诊、儿童康复中心、妇科门诊、产科门诊、生殖中心、产前诊断中心、计划生育服务等科室。 | 2019 | 2022 | 新建 | 15509 | 15509 |  | 7128 | 2500 | 4628 | 0 | 0 | 600 | 380 | 梅市发改审批函［2017］302号 |  | 是 | 否 | 2019-10-01 | 邓小坚 | 梅州市卫生健康局 | 吴正旭 | 已完成初步设计图纸，预计于今年10月开工。
23 | 清远市 | 市直 | 清远市妇幼保健院 | 清远市妇幼保健院妇女儿童保健中心大楼建设工程 | 地级市 | 否 |  | 社会统一信用代码：124418004571154305 | 550 | 776 | 36000 | 0 | 占地面积约3000平方米，总建筑面积36000平方米。 建设内容包括：土建工程、安装工程、装修工程、人防工程、高低压配电工程、消防工程、信息智能化工程、医疗专业用房安装工程等。 | 2019 | 2021 | 改扩建 | 36000 | 36000 | 0 | 26000 | 2500 | 23500 | 0 | 0 | 800 | 250 | 清发改行审【2018】9号 | / | 是 | 否 | 2019-10-01 | 林学壬 | 清远市卫生健康局 | 邓菲
填写说明：1、项目名称填写可研批复项目全称；投资金额不含征地费用；建设性质指新建、扩建、改扩建、改建；建设内容要详实填写，包括具体建设部位、面积内容等；可研等要注明批复文号。 2、县域内每千人口县级公立医院总床位数仅县级妇幼保健机构填写，包括县级综合医院、中医类医院和妇幼保健机构的医疗床位数。 3、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 4、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日 常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。 5、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目 落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。 6、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷 款、利用外资和其他投资。 7、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。

## 表3-1疾病预防控制中心
附表3-1
广东省公共卫生服务能力提升工程（疾病预防控制机构建设项目）2019年中央预算内投资项目审批前公示表
项目名称 |  |  |  |  | 是否为集中连片特殊困难地区或国家扶贫开发重点县（此项不能为空） | 行政级别（省级、地市级、县级） | 辖区人口（万人） | 机构基本情况 |  |  |  | 建设内容 | 开工年份 | 建成年份 | 建设性质 | 规划建设规模（m2） |  |  | 规划投资建议（万元） |  |  | 已下达投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 前期工作准备情况 |  |  |  | 预计开工时间 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
[8 empty] | 组织机构代码 | 现有业务用房面积(m2) | 其中：危房面积（m2） | 编制人员数（人） |  |  |  |  | 合计 | 新建 | 改造 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 可研批复文号 | 初设和概算批复文号 | 项目招标是否已完成 | 项目是否已开工（施工证号）
[20 empty] | 中央投资 | 地方投资
省 | 地市 | 县（区） | 项目法人单位 | 项目名称
合计 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 7994 | 1500
1 | 揭阳市 | 市直 | 揭阳市疾病预防控制中心 | 揭阳市疾病预防控制中心大楼 | 否 | 地市级 | 720 | 12445200456018831E | 6488 | 0 | 90 | 项目位于榕城区新河路西建阳路北。总建筑面积10000平方米，建设理化实验室、微生物实验室、预防接种门诊、医学体检门诊、行政业务用房、冷库、物资储备库房和培训教育用房等及配套设施。 | 2019 | 2022 | 新建 | 10000 | 10000 | 0 | 7994 | 1500 | 6494 | 2000 | 276 | 揭市发改社[2016]767号 | 0 | 是 | 否 | 2019年8月 | 林伟波 | 揭阳市卫生健康局 | 叶明文 | 项目总投资7994万元，其中土建工程4978万元，装修3016万元。
注： 1、项目名称填写可研批复项目全称；投资金额不含征地费用；建设性质指新建、扩建、改扩建、改建；建设内容要详实填写，包括具体建设部位、面积内容等；可研等要注明批复文号。 2、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 3、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日 常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。 4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目 落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。 5、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷 款、利用外资和其他投资。 6、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。

## 表3-2职业病、传染病、地方病、结核病等
附表3-2
广东省公共卫生服务能力提升工程（省级职业病、传染病、地方病、结核病防治机构建设项目）2019年中央预算内投资项目审批前公示表
项目名称 |  |  |  | 机构基本情况 | [5 empty] | 建设内容 | 开工年份 | 建成年份 | 建设性质 | 规划建设规模（m2） |  |  | 规划投资建议（万元） |  |  | 已下达投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 建成后病床数（张） |  | 前期工作准备情况 |  |  |  | 预计开工时间 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
|  |  |  | 组织机构代码 | 编制病床总数（床） | 编制人员数（人） | 现有业务用房面积(m2) | 其中：危房面积（m2） | 承担的主要防治任务 |  |  |  |  | 合计 | 新建 | 改造 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 其中：新增病床数 | 可研批复文号 | 初设和概算批复文号 | 项目招标是否已完成 | 项目是否已开工（施工证号）
[18 empty] | 中央投资 | 地方投资
省 | 地市 | 项目法人单位 | 项目名称
合计 | 1 | [12 empty] | 34061 | 34061
广东省 | 汕头市 | 汕头市皮肤性病防治院 | 汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目 | 1244050045594207XA | 120 | 100 | 6550 | 0 | 医疗（皮肤、美容），承担性病、麻风病防治，艾滋病检测 | 建设内容包括9层主楼1栋、6层副楼1栋、3层裙楼1栋、地下车库2层以及门房、污水处理机房、围墙、绿化等配套。 | 2018 | 2020 | 续建 | 34061 | 34061 |  | 21047 | 2000 | 19047 | 0 | 10558 | 216 | 216 | 汕市发改〔2016〕329号 | 汕住建函〔2018〕141号、汕市发改投〔2018〕22号 | 是 | 是 440507201809070199 | 2018.10.17 | 郭义龙 | 汕头市皮肤性病防治院 | 郭义龙
注： 1、项目名称填写可研批复项目全称；投资金额不含征地费用；建设性质指新建、扩建、改扩建、改建；建设内容要详实填写，包括具体建设部位、面积内容等；可研等要注明批复文号。 2、独立建制无床位的省级职业病、传染病、地方病、结核病等公共卫生机构要严格填写编制人员数；有床位的要严格填写编制床位总数。 3、承担的主要防治任务要填写相关机构主要工作职责。 4、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 5、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管 直接责任单位监管责任人必须填报。 6、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库； 未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。 7、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷款、利用外资和其他投资。 8、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。

## 表3-4核辐射事件医学救援基地、应急移动处置中心
附表3-4
广东省公共卫生服务能力提升工程（卫生应急移动处置中心和核辐射医疗救治基地建设项目）2019年中央预算内投资项目审批前公示表
项目名称 | 详细建设内容 | 承担的主要任务 | 承担的主要任务 | 建成年份 | 建设性质 | 规划建设规模（m2） |  |  | 规划投资建议（万元） |  |  | 已下达投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 前期工作准备情况 |  |  |  | 预计开工时间 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
[6 empty] | 合计 | 新建 | 改造 | 合 计 | 资金来源 |  |  |  | 可研批复文号 | 初设和概算批复文号 | 项目招标是否已完成 | 项目是否已开工（施工证号）
[10 empty] | 中央投资 | 地方投资
合计
只支持未建核辐射医疗救治基地的省份 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6734 | 2000
汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（一期）放射及核医学楼 | 建设直线加速器、CT模拟机、后装机等大型医疗设备机房及核医学治疗用房等。建筑面积：13687.86㎡，共4层；建设投资：6734万元。 | 放射及核医学楼为肿瘤专科医院的核心工程，给治疗恶性肿瘤提供先进的辐射医疗。 | 放射及核医学楼为肿瘤专科医院的核心工程，给治疗恶性肿瘤提供先进的辐射医疗。 | 2022 | 新建 | 13687.86 | 13687.86 | 0 | 6734 | 2000 | 4734 | 0 | 0 | 汕市发改投预[2017]8号 | 汕住建通[2018]124号；汕市发改投[2018]62号 | 否 | 否 | 2019-09-01 | 杨伟 | 汕头大学医学院 | 秦达念 | 附请示报告、建设方案
注： 1、项目名称填写可研批复项目全称；投资金额不含征地费用；建设性质指新建、扩建、改扩建、改建；建设内容要详实填写，包括具体建设部位、面积内容等；可研等要注明批复文号。 2、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 3、中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送，对于直接安排到具体项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单位、日 常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报。 4、在向我委申报投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门，我委投资计划下达后，各省级发展改革部门按照分解后的单个具体项目 落实日常监管直接责任单位及监管责任人，经日常监管直接责任单位及监管责任人认可后填报入库；未分解落实责任的，由省级发展改革部门承担日常监管直接责任。 5、本表中的“地方投资”包含国家重大建设项目库中地方预算内投资、地方专项建设基金、其他地方财政性建设资金等，“其他投资”包含国家重大建设项目库中企业自有投资、银行贷 款、利用外资和其他投资。 6、请在备注中标注是否有PPP、公建民营。