## 生态文明建设专项
附件2
中央预算内投资绩效目标表
项目名称 |  |  |  | 潮州市潮安区潮安厂提标改造工程
中央主管部门 |  |  |  | 发展和改革委 |  | 专项实施期 |  | 2019年开始
资金 情况 （万元） | 实施期金额： |  |  | 3604 |  | 年度金额： |  | 3604
| 其中：中央补助 |  |  |  |  | 其中：中央补助 |  | 312
| 地方资金 |  |  |  |  | 地方资金
总 体 目 标 | 实施期目标（2019-2020年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 2020年4月前底完成全部主体工程建设（包括管道及设备安装等），并通水调试。项目建成后可形成提标改造污水处理设施能力8立方米/日。 |  |  |  |  | 2019年完成加药间、混凝微滤池、沉淀池、消毒池、中水池等设施建设。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 提标改造污水处理设施能力（立方米/日） |  | 8万m³ | 数量指标 | 提标改造污水处理设施能力（立方米/日） |  | /
|  |  | 新增污水管网（公里） |  | / |  | 新增污水管网（公里） |  | /
|  |  | 新增生活垃圾无害化处理能力（吨/日） |  | / |  | 新增生活垃圾无害化处理能力（吨/日） |  | /
|  |  | 新增生活垃圾收转运能力（吨/日） |  | / |  | 新增生活垃圾收转运能力（吨/日） |  | /
|  |  | 压减煤炭消费量（吨/年） |  | / |  | 压减煤炭消费量（吨/年） |  | /
|  |  | 减排SO2等污染物（吨/年） |  | / |  | 减排SO2等污染物（吨/年） |  | /
|  |  | 新增工业园区污水处理能力（立方米/日） |  | / |  | 新增工业园区污水处理能力（立方米/日） |  | /
|  |  | 年节能量（吨标准煤） |  | / |  | 年节能量（吨标准煤） |  | /
|  |  | 年资源化利用固体废弃物能力（吨） |  | / |  | 年资源化利用固体废弃物能力（吨） |  | /
|  |  | 新增海水淡化能力（吨/日） |  | / |  | 新增海水淡化能力（吨/日） |  | /
|  |  | 年节水量（吨） |  | / |  | 年节水量（吨） |  | /
|  | 质量指标 | 项目建设质量达标率 |  | 100% | 质量指标 | 项目建设质量达标率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 中央预算内投资项目按时开工率 |  | 100% | 时效指标 | 中央预算内投资项目按时开工率 |  | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动社会资本投资 |  |  | 经济效益 指标 | 带动社会资本投资
|  | 生态效益 指标 | 城市生活污水处理率 |  | / | 生态效益 指标 | 城市生活污水处理率 |  | /
|  |  | 县城生活污水集中处理率 |  | / |  | 县城生活污水集中处理率 |  | /
|  |  | 城市生活垃圾无害化处理率 |  | / |  | 城市生活垃圾无害化处理率 |  | /
|  |  | 县城生活垃圾无害化处理率 |  | / |  | 县城生活垃圾无害化处理率 |  | /
|  |  | 城市固体废弃物资源化利用率 |  | / |  | 城市固体废弃物资源化利用率 |  | /
|  | 可持续影响 指标 | 项目建成后使用年限 |  | 长期 | 可持续影响 指标 | 项目建成后使用年限 |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对环境质量的满意度 |  | ≥100% | 服务对象 满意度指标 | 公众对环境质量的满意度 |  | ≥100%
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发（分解）用时 |  | / | 计划管理指标 | 投资计划转发（分解）用时 |  | /
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100%
|  | 资金管理指标（中央预算内投资） | 资金到位率 |  | 100% | 资金管理指标（中央预算内投资） | 资金到位率 |  | 100%
|  |  | 资金支付率 |  | 100% |  | 资金支付率 |  | 100%
|  | 资金管理指标（地方建设资金等其他资金） | 资金到位率 |  | 100% | 资金管理指标（地方建设资金等其他资金） | 资金到位率 |  | 100%
|  |  | 资金支付率 |  | 100% |  | 资金支付率 |  | 100%
|  | 项目管理指标 | 项目按计划开工率 |  | 100% | 项目管理指标 | 项目按计划开工率 |  | 100%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 按照批复规模、标准实施建设 |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 按照批复规模、标准实施建设