## Sheet1
附件1
广东省2023年地面集中式光伏电站开发建设方案
序号 | 地市 | 县（区） | 项目名称 | 建设规模 （万千瓦） | 项目公司 | 项目总投资额 （万元） | 截至2022年底已完成投资额（万元） | 2023年计划完成投资额 （万元） | 2023年计划新增并网规模（万千瓦）
1 | 珠海市 | 金湾区 | 珠海三灶鱼林村光伏复合项目一期 | 20 | 珠海粤风新能源有限公司 | 108000 | 16766.09 | 60000 | 20
2 | 阳江市 | 江城区 | 广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目 | 30 | 阳江市晶步科技有限公司 | 120000 | 20000 | 50000 | 30
3 | 阳江市 | 阳东区 | 中国能建阳江350MW农光互补光伏电站项目 | 35 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 170000 | 103000 | 60000 | 35
4 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春文惠300MW平价农光互补光伏发电项目 | 30 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 105000 | 9700 | 95300 | 30
5 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春100MW农光互补光伏发电项目 | 10 | 阳春核润新能源有限公司 | 64000 | 1200 | 64000 | 10
6 | 江门市 | 恩平市 | 恩平市牛江镇白水带95MW农光互补光伏 发电项目 | 9.5 | 恩平市弘唐达新能源有限公司 | 60000 | 38000 | 22000 | 7.5
7 | 江门市 | 开平市 | 开平市睿得新能源有限公司金鸡镇100MW农光互补发电项目 | 10 | 开平市睿得新能源有限公司 | 50000 | 5282 | 10000 | 6
8 | 江门市 | 开平市 | 信泽开平150MWp农光互补光伏发电项目 | 15 | 信泽新能源（开平）有限公司 | 75000 | 20000 | 55000 | 11.3
9 | 江门市 | 开平市 | 广州发展开平赤水10MW农业光伏示范项目 | 1 | 开平穗展新能源有限公司 | 4300 | 3997 | 303 | 1
10 | 江门市 | 台山市 | 台山鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目 | 5 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 20430 | 20430 | 0 | 4.8
11 | 江门市 | 台山市 | 台山鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目（二期） | 5 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 20430 | 15424 | 5006 | 5
12 | 江门市 | 台山市 | 台山鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目（三期） | 5 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 20430 | 14750 | 5680 | 5
13 | 江门市 | 台山市 | 台山市三合镇西华20MWp农光互补光伏发电项目 | 2 | 台山市东润清能新能源有限公司 | 11152.26 | 6024.81 | 5127.45 | 2
14 | 江门市 | 台山市 | 广东台山海宴镇华侨农场300MWp渔业光伏发电项目 | 30 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 127082 | 74082 | 53000 | 16
15 | 江门市 | 台山市 | 中广核台山深井150MW光伏发电项目 | 15 | 中广核台山风力发电有限公司 | 66000 | 36326 | 21000 | 5
16 | 清远市 | 佛冈县 | 清远市佛冈县中核汇能乡村振兴农光互补光伏电站（一期） | 20 | 佛冈汇能能源有限公司 | 87104.58 | 48824.4497 | 38280.1303 | 19.75
17 | 清远市 | 清新区 | 华润清远清新旭阳100MW农光互补光伏电站项目 | 10 | 华润（清远）太阳能发电有限公司 | 45000 | 22000 | 15000 | 5
18 | 清远市 | 清新区 | 华润清远清新中兴120MW农光互补光伏发电项目 | 12 | 华润光伏发电（清远）有限公司 | 51200 | 15000 | 15000 | 7
19 | 清远市 | 阳山县 | 三峡新能源阳山小江50MWp农光互补光伏项目 | 5 | 三峡新能源阳山发电有限公司 | 26000 | 1700 | 20000 | 5
20 | 清远市 | 阳山县 | 中核阳山300MMp农光互补项目 | 30 | 阳山中核能源有限公司 | 123900 | 59537.11 | 64362.89 | 27.8
21 | 清远市 | 阳山县 | 阳山阳光黎埠40MW农光互补光伏发电项目 | 4 | 阳山县阳埠新能源科技有限公司 | 25000 | 4000 | 21000 | 4
22 | 清远市 | 阳山县 | 阳山县黎埠镇50MW农光互补光伏发电项目 | 5 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 25000 | 5000 | 20000 | 5
23 | 清远市 | 阳山县 | 阳山阳光江英50MW农光互补光伏发电项目 | 5 | 阳山县阳英新能源科技有限公司 | 30000 | 5000 | 25000 | 5
24 | 清远市 | 阳山县 | 阳山县七拱镇岩口村50MWp农光互补发电项目 | 5 | 阳山县阳拱新能源科技有限公司 | 40000 | 5000 | 35000 | 5
25 | 清远市 | 英德市 | 中国能建英德九龙100MW农光互补光伏电站项目 | 10 | 中能建投（英德）新能源有限公司 | 46912 | 18801 | 28111 | 10
26 | 肇庆市 | 高要区 | 华电肇庆高要南岸130MW农光、渔光互补项目 | 13 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 | 56000 | 44800 | 11200 | 12.44
27 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市下茆镇200MW渔光互补项目 | 20 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 107481 | 29864 | 77617 | 20
28 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市下茆镇300MW光伏复合平价上网电站 | 30 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 135000 | 63000 | 72000 | 30
29 | 肇庆市 | 四会市 | 广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目 | 20 | 华电（四会）新能源有限公司 | 103071.8384 | 56000 | 47071.8384 | 10
30 | 肇庆市 | 广宁县 | 华电肇庆广宁南街镇25MW光伏项目 | 2.5 | 广东华电福新广宁新能源有限公司 | 12000 | 10000 | 750 | 1.1
31 | 肇庆市 | 封开县 | 华润肇庆封开润凤复合光伏发电项目 | 10 | 华润新能源（肇庆）有限公司 | 42000 | 30000 | 12000 | 7
32 | 肇庆市 | 封开县 | 广东华电肇庆封开南丰镇24MW光伏发电项目 | 2.4 | 广东华电福新封开新能源有限公司 | 29654.23 | 15000 | 6000 | 2.4
33 | 肇庆市 | 怀集县 | 中能建投怀集大岗150MW“农光一体”示范项目 | 15 | 中能建投（怀集）新能源有限公司 | 65000 | 13000 | 52000 | 0
34 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目 | 10 | 怀集县三多新能源科技有限公司 | 42000 | 10000 | 32000 | 1
35 | 肇庆市 | 怀集县 | 怀集县冷坑镇一期100MW农光互补项目 | 10 | 怀集县怀建新能源有限公司 | 40000 | 28000 | 12000 | 10
36 | 肇庆市 | 德庆县 | 广东能源肇庆德庆凤村镇光伏复合项目 | 20 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 100000 | 5000 | 40000 | 0
37 | 肇庆市 | 德庆县 | 广东能源肇庆德庆莫村镇光伏复合项目 | 7 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 36000 | 1000 | 35000 | 7
38 | 肇庆市 | 怀集县 | 华润肇庆怀集润洲复合光伏发电项目 | 15 | 华润（肇庆）太阳能发电有限公司 | 65000 | 10000 | 30000 | 5
39 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市欣龙船步镇80MW平价农业光伏发电项目 | 8 | 罗定欣龙新能源科技有限公司 | 40000 | 31000 | 9000 | 5
40 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市100MW光伏复合项目 | 10 | 罗定市粤澳华融能源科技有限公司 | 40000 | 15000 | 25000 | 9
41 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市黎少镇、连州镇500MW平价农光互补光伏发电项目 | 50 | 罗定市绿能农业科技有限公司 | 271279 | 43700 | 136300 | 25
42 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市黎少镇30兆瓦农光互补光伏发电项目 | 3 | 智定新能源科技（罗定）有限公司 | 12000 | 6225 | 5775 | 1.8
43 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市智平30兆瓦农光互补光伏发电项目 | 3 | 智平新能源科技（罗定）有限公司 | 12000 | 5199 | 6801 | 3
44 | 云浮市 | 郁南县 | 华润云浮郁南润河乡村振兴示范性复合光伏项目 | 30 | 华润新能源（云浮郁南）有限公司 | 120000 | 66000 | 15000 | 10
45 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江樟市光伏发电项目一期 | 15 | 韶关华舜能源有限公司 | 83200 | 83200 | 0 | 15
46 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江樟市光伏发电项目二期 | 15 | 韶关华舜能源有限公司 | 95000 | 10600 | 40000 | 5
47 | 韶关市 | 南雄市 | 广东华电韶关南雄园岭104MWp农光互 补项目 | 10.4 | 广东华电福新南雄新能源有限公司 | 49600 | 22000 | 27600 | 8.3
48 | 韶关市 | 南雄市 | 广东华电韶关南雄赤马65MWp农光互补项目 | 6.5 | 广东华电福新南雄新能源有限公司 | 26000 | 5000 | 21000 | 6.5
49 | 韶关市 | 南雄市 | 三峡能源南雄市古市10万千瓦农光互补项目 | 10 | 三峡新能源发电（南雄）有限公司 | 45000 | 1000 | 26420 | 0
50 | 韶关市 | 浈江区 | 三峡能源浈江犁市100MW农光互补项目 | 10 | 三峡新能源发电（韶关浈江）有限公司 | 42932 | 1000 | 21500 | 10
51 | 韶关市 | 乐昌市 | 广州发展乐昌云岩100MW农光互补发电项目 | 10 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 41000 | 25107 | 15893 | 7.5
52 | 韶关市 | 乐昌市 | 广州发展乐昌长来60MWp光伏项目 | 6 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 26000 | 23000 | 3000 | 3
53 | 韶关市 | 乐昌市 | 广东华电韶关乐昌坪石龙珠63MWP光伏发电项目 | 5 | 广东华电福新乐昌新能源有限公司 | 25455 | 25455 | 0 | 3.8
54 | 韶关市 | 始兴县 | 明阳始兴马市60兆瓦集中式光伏发电项目 | 6 | 始兴明阳马市新能源有限公司 | 27273 | 7790 | 19483 | 6
55 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县泽洋50MW农光互补光伏发电综合利用项目 | 5 | 始兴县泽洋新能源发电有限公司 | 25000 | 21329 | 3671 | 2.82
56 | 河源市 | 和平县 | 和平县彭寨镇长沙村50MW光伏项目 | 5 | 广东耀胜新能源有限公司 | 40000 | 4190 | 35810 | 5
57 | 河源市 | 和平县 | 和平县彭寨镇长沙村50MW光伏项目（二期） | 5 | 广东耀胜新能源有限公司 | 25000 | 260 | 24740 | 5
58 | 河源市 | 和平县 | 和平县公白镇100MW光伏电站项目 | 10 | 广东鹏泰新能源有限公司 | 50000 | 4360 | 43000 | 5
59 | 河源市 | 连平县 | 连平县三角镇石源村100MW农光互补光伏电站项目 | 10 | 广东万顺新能源有限公司 | 60000 | 48000 | 12000 | 2
60 | 河源市 | 连平县 | 国电电力连平泉水湾农光互补项目 | 8 | 国电电力广东新能源开发有限公司 | 37100 | 18000 | 15390 | 8
61 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县五经富镇4万千瓦光伏发电平价项目 | 4 | 南方电网综合能源股份有限公司揭西分公司 | 16666.6 | 12000 | 4666.6 | 3.88
62 | 揭阳市 | 惠来县 | 广东能源葵潭农场光伏复合项目 | 50 | 广东葵潭新能源有限公司 | 250000 | 130000 | 70000 | 19
63 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司85MW复合型光伏发电综合利用项目 | 8.5 | 揭阳市揭东区阳昱新能源科技有限公司 | 56000 | 0 | 20000 | 5
64 | 茂名市 | 茂南区 | 广东能源茂名茂南公馆镇农业光伏复合项目 | 8 | 广东粤电茂南新能源有限公司 | 45000 | 15747 | 20000 | 6
65 | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳和平150MWp渔光互补光发发电项目 | 15 | 汕头市光耀新能源有限公司 | 66000 | 26700 | 39300 | 9
66 | 汕头市 | 潮南区 | 潮南陇田400MWp渔光互补光发发电项目 | 40 | 汕头恒鹏新能源有限公司 | 177900 | 43700 | 134200 | 24
67 | 惠州市 | 惠东县 | 惠东润佳70MW农光互补光伏发电项目 | 7 | 惠东润佳新能源科技有限公司 | 37590 | 19917.09 | 17672.91 | 2.5
68 | 惠州市 | 惠东县 | 惠州市惠东县多祝镇200MW光伏发电项目 | 20 | 惠东赛蓝新能源有限公司 | 105000 | 65320 | 3970 | 16
69 | 惠州市 | 惠东县 | 广州发展惠东梁化80MW农光光伏项目 | 8 | 广发惠东风电有限公司 | 32862 | 10000 | 22862 | 8
70 | 惠州市 | 博罗县 | 广东能源惠州博罗杨村镇光伏复合项目 | 40 | 广东省电力开发有限公司 | 200000 | 21400 | 68600 | 20
71 | 惠州市 | 博罗县 | 广东能源惠州博罗泰美镇光伏复合项目 | 10 | 广东省电力开发有限公司 | 51000 | 10800 | 40200 | 10
72 | 梅州市 | 平远县 | 广东能源梅州平远光伏复合项目（一区） | 40 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 200000 | 46250 | 15000 | 7
73 | 梅州市 | 大埔县 | 大埔峡能100MW农光互补项目 | 10 | 广东峡能新能源科技有限公司 | 61000 | 18642 | 42358 | 9.7
74 | 梅州市 | 五华县 | 梅州市五华县黄泥寨70MW农光互补项目 | 7 | 梅州市五华粤风新能源有限公司 | 33602 | 12637 | 17683 | 6.76
75 | 湛江市 | 廉江市 | 湛江廉江黎明农场农业光伏发电项目 | 2 | 廉江粤风新能源有限公司 | 12000 | 6847 | 1500 | 2
76 | 湛江市 | 廉江市 | 湛江廉江长山农场农业光伏发电项目 | 5 | 廉江粤风新能源有限公司 | 30000 | 18544.9354 | 5000 | 5
77 | 湛江市 | 廉江市 | 中航廉江良垌90MW渔光互补项目 | 9 | 廉江航能新能源有限公司 | 48910 | 37531 | 48910 | 9
78 | 湛江市 | 廉江市 | 湛江廉江东升农场农业光伏发电一期项目 | 5 | 廉江粤风新能源有限公司 | 5300 | 19658 | 5000 | 5
79 | 湛江市 | 坡头区 | 湛江市坡头塘尾100MW渔光互补发电项目 | 10 | 湛江市万创恒威新能源有限公司 | 50023 | 9746.4216 | 40277 | 10
80 | 湛江市 | 廉江市 | 廉江市良垌象路120兆瓦农光互补项目 | 12 | 廉江市坤阳 新能源科技有限公司 | 54000 | 2214 | 30000 | 2
81 | 湛江市 | 廉江市 | 中城廉江上阁垌180MW农光互补项目 | 18 | 湛江市阳泽 新能源有限公司 | 81180 | 3260 | 30000 | 10
82 | 湛江市 | 廉江市 | 中城廉江坡尾中城廉江坡尾200MW农光互补项目 | 20 | 湛江市阳旭 新能源有限公司 | 90200 | 3585 | 53000 | 10
合计 |  |  |  | 1092.8 |  |  |  |  | 733.55