## 正式项目
附件：
广东省推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展重大项目名单
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 开工时间 | 工程进度 | （预计）完工时间 | 总投资 | 已完成投资 | 备注
| 合计 |  |  |  | 16156859 | 5874801.95
一 | 园区、基地类 |  |  |  | 6561698 | 2696583.8
1 | 广州市海伦堡创意园（南、北区） | 2009年 | 在建 | 2018年 | 418000 | 275950
2 | 广州巨大设计创意产业基地 | 2010年 | 在建 | 2018年 | 180000 | 100000 | 总投资由120000万元调整180000万元。
3 | 深圳市创意101总部大楼 | 预计2017年2月项目工程开始施工 | 未开工 | 2019-02-01 | 55376 | 16543 | 补缴地价补偿费用：16043万元整；以及其他费用支出约500万元整（含设计、可研报告等支出）
4 | 深圳市坪山国富文化创意产业园 | 2014-09-01 | 在建（主体结构已封顶） | 2017年 | 36000 | 22000
5 | 深圳市华强创意产业园 | 2014-05-01 | 在建 | 2020年 | 458245 | 273848
6 | 佛山创意产业园 | 2007年 | 在建，已完成95% | 2016年 | 140000 | 135000
7 | 佛山市顺德创意产业园 | 2011年 | 1.国家工业设计实验室：设备招投标完成，装修工程及家具制作项目已经开标，自此实验室招投标项目已经全部完成开标工作。2.高层次人才团队共91人；开展企业科技服务98项，目前已申请专利13项，已有3项专利获授权；与54所国内外院校签订合作协议，联合培养研究生达1200人。 | 2018年 | 100000 | 700
8 | 潮州-中山产业创新创意园 | 2014年 | 项目2014年1月开始建设，现已完成“三个中心”(产业创新中心、设计&创意中心、绿色体验中心)、“两个基地”（潮菜创新基地、电子商务示范基地）和“一个孵化器”(科技企业孵化器)框架建设。其中，创新中心于2014年5月正式对外服务，至今已与武汉理工大学、华南理工大学、广东工业大学等10多家知名科研院校结成技术攻关合作单位；已共建或引入23个生产性服务机构，包括：武汉理工大学潮州新材料研究中心、3D激光打印及手板制作服务中心、潮州智能工业机器人产业应用中心、湘源节能科技平台、潮州市中小企业服务中心、潮州市金融服务中心，广东省知识产权维权援助（潮州）陶瓷分中心等；已整合社会资源，建设市、区、镇、企四级创新联盟，多级联动，共同推动潮州产业和企业升级。 | 2020年 | 30000 | 19255.8 | 总投资由原来的20000万元调整为30000万元。
9 | 湛江市调顺文化创意产业园 |  |  |  | 120000
10 | 南方潮汕文化创意产业园（揭阳） | 2014年 | C区及水景工程（河涌改造），总建筑面积约4万㎡， 2014年9月开工，总投资3亿元。为19栋（每栋三套）四层商业别墅，目前已建成，正在办理竣工验收手续。 D区为2栋高层，酒店25层，文化交流中心办公大楼22层。总建筑面积约10万㎡，总投资4亿元。目前已完成地下工程部分，预计2018年12月封顶。E区01-04栋高层，为住宅32层高层洋房，总建面积72504㎡，目前已建成，正在办理竣工验收手续。E区二期总建面积72378㎡，其中：05-06栋为32层高层洋房，目前主体完成22层，E区一期及二期园林建设基本完成。河涌整治、环境绿化等工程按照施工进度正常进行。 | 2019年 | 400000 | 110000
11 | 云浮市兰寨南江文化创意产业基地 | 2012-03-01 | 目前基地成功打造中国高等美术院校写生基地、中国美丽乡村建设示范点、中国最美休闲乡村、广东省德廉文化教育基地、全省培育和践行社会主义核心价值观示范基地、云浮市优质人文社科普及基地、古村落乡村休闲生态旅游基地等多个文化品牌；与广东美术馆签订“结对子、种文化”合作协议，打造岭南水墨村，建立艺术家工作室，提升郁南文化软实力。兰寨利用闲置古屋建设有：“云浮兰寨广东非物质文化遗产（工艺美术）博览馆”、“双桂堂书画展览馆”、“十德文化馆”、 “南江典当展示馆”、“状元进士馆”、“非物质文化遗产展示馆”、“古书斋”等；改造建设有空调和无线网络的“大学生公寓”5幢，有床位400多个。 | 2017-12-01 | 16000 | 11000
12 | 广东工业设计城（佛山顺德） | 2011年 | 1.国家工业设计实验室：设备招投标完成，装修工程及家具制作项目已经开标，自此实验室招投标项目已经全部完成开标工作。2.高层次人才团队共91人；开展企业科技服务98项，目前已申请专利13项，已有3项专利获授权；与54所国内外院校签订合作协议，联合培养研究生达1200人。 | 2020年 | 221000 | 5974
13 | 揭阳市中德金属生态城中德合作创新基地 | 2014年 | 在建 | 2016-12-01 | 49299 | 48850
14 | 茂名市电白(香港)珠宝科技创意产业园 | 2014-01-01 | 在建。 具体进度情况：1、一期规划建设的15栋厂房进度：2栋收尾工作完成95%，现已有部分入园企业已装修完成，仍有一部分入园企业装修中；3栋已完成内墙抹灰，已完成玻璃幕墙及外架拆除，目前进行收尾工程；4栋2栋收尾工作完成95%，现已有部分入园企业已装修完成，仍有一部分入园企业装修中；5栋已完成内墙抹灰，已完成玻璃幕墙及外架拆除，目前进行收尾工程。 2、珠宝婚庆交易中心：已完成主体结构工程，一层完成公共部位砌砖及玻璃幕墙安装，二、三层公共部位砌砖完成80%，消防完成首层主管安装。 3、中庭进度：已完成中庭所有工程。 | 2017-06-01 | 120000 | 31900
15 | 广东国家数字出版基地（广州） |  |  |  | 200000
16 | 广州市华创动漫产业园 | 2010年 | 在建 | 2018年 | 800000 | 500000
17 | 广州从化动漫产业园 | 2010年 | 在建 | 2020年 | 600000 | 250000
18 | 广州市越秀区国家版权贸易基地 | 2014年 | 已完工 | 2015年 | 147000 | 147300
19 | 国家数字家庭应用示范产业基地（广州） | 2009年 | 在建 | 2018年 | 41356 | 29000
20 | 深圳国家动漫产业基地动漫大厦 | 2014年 | 在建 | 2017-04-01 | 46000 | 36752
21 | 云浮国际石材博览中心一期国际石艺城 | 2009年 | 已经竣工投入使用 | 2015年 | 32400 | 32400
22 | 广东（韶关翁源）兰花文化创意园 | 2014年 | 1、已完成园区基础设施水、电建设，覆盖200亩园区；园区已铺设混凝土主干道。 2、已完成园区办公楼、宿舍楼建设，面积300㎡，预备进驻电子商务服务中心。 3、已完成兰花文化博览馆主体工程建设，占地面积7000㎡。 4、已完成国兰生产科普示范温室大棚建设，建设面积20000㎡。 5、兰花文化科普长廊、景观布置工程待建。 | 2018年 | 10500 | 3000
23 | 揭阳市华侨文化产业创意园 | 2012年 | 花古岩佛教古建筑群二期工程中：四大菩萨殿（地藏、文殊、普贤、观音）进行内部装修，大雄宝殿主体木质材料进行订制加工；延生殿和往生殿进行内部装修。园区道路、供排水等配套基础设施进一步完善。 | 2022年 | 645300 | 61200
24 | 南方文化产业中心一期（广州） |  |  |  | 112000
25 | 广东现代广告创意中心（广州） | 2015年 | 在建 | 2018年 | 35917 | 14500 | 总投资由57117万元调整35917万元。
26 | 广州珠影文化创意产业园 |  |  |  | 150000
27 | 广东国家音乐产业基地（广州） | 2013年 | 在建 | 2019年 | 180000 | 128491
28 | 国家对外文化贸易基地（深圳） | 2014-11-01 | 在建 | 2018年 | 3500 | 200
29 | 珠海市丽新集团“星艺文创天地” | 2013-09-01 | 在建 | 待定 | 180000 | 保密
30 | 佛山市1506创意城（南风古灶） | 2007年 | 已完工 | 2010年 | 100000 | 50000
31 | 佛山市南国酒文化产业基地 | 2011年 | 已完工 | 2015年 | 30000 | 40000
32 | 中国·罗浮山文化产业孵化基地(一、二期）（惠州） | 2013年 | 在建 | 2017-04-01 | 60096 | 71000 | 1、影视文化明星主题酒店工程进入装修阶段；2、十三行同文街进入装修阶段，住宅楼已完工；3、文化名人会所俱乐部进入精装修阶段；4、影剧院、演播厅进入基础工程阶段；5、文化总部进入基础工程阶段；6、基地服务中心进入基础工程阶段；7、园林景观及各项设施已全面跟进。
33 | 惠州市龙门县农民画产业园 | 2009年 | 已完工 | 2015年 | 15000 | 15000 | 已建成中国农民画博物馆、农民画文化街、农民画院、画家村、画家村、休闲商务接待服务设施及市政配套设施等。
34 | 茂名市信宜南方碧玉商贸城 | 2017年 | 未开工。 具体进度情况：项目首期用地已于2015年7月23日划款摘牌，项目用地内的原供电变压器迁移、项目规划设计、地质勘探、“三通一平”等工作已基本完成，临时用水、用电已安装完毕，正在办理项目规划报建手续。 | 2020年 | 36750 | 0
35 | *广东游戏游艺文化产业城项目 | 2014-07-01 | 在建 | 2020-10-01 | 260000 | 95700 | 新增
36 | *三乡古典家具文化产业创意园项目 | 2013年 | 在建 | 2018年 | 75000 | 66000 | 新增
37 | *宝艺心源之旅大健康服务产业基地 | 2015-05-01 | 在建 | 2020-05-01 | 80000 | 10000 | 新增
38 | *广东四会玉器文化产业创意园项目 | 2010年 | 在建 | 2020年 | 150000 | 50000 | 新增
39 | *悦城龙母文化旅游创意产业园二期项目 | 2016年 | 在建 | 2020年 | 82895 | 0 | 新增
40 | *肇庆市鼎湖区双创园项目 | 2016-12-01 | 在建 | 2018-02-01 | 44064 | 20 | 新增
41 | *中国收藏文化示范基地项目 | 2012年 | 在建 | 2018年 | 100000 | 45000 | 新增
二 | 公共服务平台类 |  |  |  | 220697 | 89652.15
1 | 广州市大罗塘珠宝交易平台 | 2014年 | 在建 | 2019年 | 200000 | 75000
2 | 广东博宇集团有限公司园艺水族器材公共服务平台（实验室）（潮州） | 2013-05-01 | 已完工 | 2015-12-01 | 6897 | 6552.15
3 | 华南地区动漫电子商务交易平台（广州） | 2014年 | 已完工 | 2016年 | 1100 | 1100
4 | 历史文化创意展示和数字化体验服务平台（广州） | 2015年 | 在建 | 2017年 | 1600 | 1000
5 | “酷狗”数字娱乐公共服务平台与标准建设（广州） | 2013年 | 已完工 | 2015年 | 6000 | 6000
6 | 基于语义智能数据的数字出版公共服务平台（汕头） |  |  |  | 5100
三 | 融合发展类 |  |  |  | 9374464 | 3088566
1 | 珠海格力电器股份有限公司工业设计中心 | 2015-01-01 | 项目在工业设计中心原有的办公区域进行升级改造、扩建，提升公司产品的设计技术，满足复杂的设计需求，产品外观专利的数量不断上升。目前项目正准备对电脑等设备进行采购招标。 | 2017-12-31 | 57110 | 4000
2 | 联合出版（集团）南沙出版物与文创产品保税物流中心（广州） | 2014年 | 已完工 | 2016年 | 21600 | 21600
3 | 梅州广电媒体智能综合服务平台 | 2014年 | 在建。梅州广电智能综合服务平台“无线梅州”已上线2年，完成平台更新10代，总用户超20万 | 2018年 | 11000 | 800
4 | 梅州市松口古镇保护性开发 | 2013年 | 在建。已完成中国移民纪念广场、世界客侨移民展览馆、游客服务中心、松江大酒店、火船码头的复建、方裕茂码头的复建、建成一家休闲酒店。关帝庙修缮工程在进行前期的除险加固和清理工作正在进行招投标手续；部分松口古街店铺的招牌或店招进行了修缮和规范；方裕茂码头咖啡馆内部装修基本完成，已试营业。 | 2018年 | 200000 | 11920
5 | 肇庆市名村建设 | 2011年 | 截至目前，全市共创建三批共80条名村（含55条省级名村），其中第三批25条名村已于2015年9月上报省委农办审批，提前一年完成创建工作。 | 2016年 | 21000 | 27300
6 | 揭阳古城保护开发建设 | 2014年 | 在建 | 2020年 | 150000 | 50000
7 | 广州市花都文化旅游城 | 2014年 | 在建 | 2018年 | 5430000 | 1871600
8 | 广州南沙花之恋婚庆度假区 | 2013年 | 已完工 | 2015年 | 100000 | 100000
9 | 广州市白云区世外桃源生态旅游项目 | 2011年 | 在建 | 2020年 | 100000 | 10000
10 | 珠海市香洲埠文化院街 | 2015-10-01 | 正在建设中 | 待定 | 170000 | 约40000
11 | 深圳市华谊兄弟文化城（一期） | 2015-12-01 | 在建 | 2017年上半年 | 450000 | 183285
12 | 梅州市熙和湾客乡文化旅游产业园项目 | 2012年 | 在建。完成百福堤、游客服务中心、古民居、花灯楼、天鹅百瀑、姓氏亭等工程建设，景区于2016年春节对外开放。目前正在建设的有万紫御园、生态度假区等工程。 | 2020年 | 380000 | 138000
13 | 河源市康泉十八国际生态健康旅游城 | 2012-10-01 | 云溪度假村新增项目木屋区和房车温泉露营区已开业；练习（培训）楼装修已完成；温泉酒店外墙装饰已完成,室内装修已完成50%；展示中心外墙装修已完成,室内装修已完成；客家美食风情街、客家特色商业街的土建工程完成70%；文化广场的土建工程完成60%；污水处理厂设备安装调试。润峰学校培训中心已试业，周边道路及环境景观绿化已完工。花田花海已完成土地平整960亩，种植面积达560亩。康乐邨养老项目土地平整已完成。 | 2018-12-01 | 650000 | 180000
14 | 梅州市欢乐崖家客家文化旅游产业 | 2010年 | 在建。首期工程建设已全面完工，累计投入5900万元，二期工程进入实施阶段。 | 2020年 | 15000 | 6000
15 | 梅州市大埔县阴那山万福寺宗教文化旅游大景区(康美六村联动美丽乡村建设) | 2013年 | 在建。已完成 28.8 公里景区旅游公路升级改造、万福寺景区概念规划方案和景区“三进院落”建筑概念方案工作；完成了寺祖师殿、福余精舍及六个配殿的重建工作；正全力打造周边31里小留村、中村、坑尾村等六个连片美丽乡村。 | 2025年 | 168000 | 68960
16 | 粤西百越特色文化产业创意园 （茂名冼太夫人故里文化旅游景区） | 2016-09-01 | 在建。 具体进度情况：冼太夫人文化广场、金水桥、神道、娘娘亭、娘娘井、岭南圣母宫、古戏台、娘娘塘、沉香阁、文化碑廊等景点已经完成，游客中心、停车场等设施正在筹划中。 | 2024-08-01 | 190000 | 30000
17 | 茂名市信宜市李乡旅游文化走廊 | 2014年 | 已开工。 具体进度情况：朱砂石根山佛教文化景区建设（明觉禅寺）正在建设，目前首期工程已基本完成；已完成钱排李花节、品果节文化广场建设，钱排李洒生产项目已完成设计，正在准备施工；茶山观景平台已完成部分工程；钱排三华李交易市场已建成；钱排森林公园一期已完成建设。 | 2020年 | 60000 | 10000
18 | 揭阳市大南山八国特色文化生态旅游项目 | 2009年 | 71% | 2020年 | 38000 | 27000
19 | 揭阳市宝山湖文化旅游生态产业 | 2014年 | 1、已完成5公里进山道路和4公里步行道。2、建成使用面积约360平方的全景观3A级旅游厕所。3、入山关楼已完成混凝土建设。4、山顶饮用蓄水池正在建设，新增一个旅游厕所正在建设中。 | 2025年 | 220000 | 44420
20 | 惠州市秋枫寨旅游度假区 | 2009年 | 在建 | 2017-02-01 | 100000 | 30000 | 一期工程漂流、滑索、登山道、游山道、儿童乐园、玫瑰谷、水中舞台、休闲驿站、会议室、住宿、餐饮、烧烤、钓鱼、土特产街等已于2015年全部完工并投入使用，二期工程正在建设温泉设施。
21 | 惠州市亚婆角碧翠湖体育休闲旅游度假村 | 2016-10-01 | 在建 | 2020年（完成一期建设） | 200000 | 30000 | 正在进行外围基础设施建设。
22 | 广州市从化天适樱花悠乐园农业游览区及中国樱花博览馆 | 2012年 | 已完工 | 2016年 | 50000 | 50000
23 | 广州报业文化中心 | 2013年 | 在建 | 2017年 | 190015 | 137970
24 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司增城中高档立式钢琴产业基地项目 | 2011年 | 已完成 | 2016年 | 35089 | 35089
25 | 广州市红棉乐器研发和制造基地 |  |  |  | 15650
26 | *六祖禅宗文化旅游区 | 2013年 | 在建 | 2017年 | 350000 | 20000 | 新增，替换原云浮市六祖禅宗文化旅游区项目
27 | *珠三角户外媒体群项目 | 2016-03-01 | 在建 | 2017年 | 2000 | 622 | 新增
四 | 撤除项目 |  |  |  | 1286060 | 7000
1 | **韶关市乐昌市金鸡岭中医药文化创意产业园 | 2015年 | 1、广东省工业旅游示范基地的主体工程已完成，尚有少量辅助设施有待完善。 2、广东省中医药文化养生基地的建设已完成主体工程的２０%。 3、老坪石老街及三界庙的拆迁工作已完成。4、金鸡石观景台、佛像群雕刻的土石方及土建工程已完成80%，顶棚搭建工作顺利，将进入粗雕阶段。 4、粤北特色植物盆景园已基本建成投入使用。 5、禅源寺申报材料已报送至市民宗局，等待韶关市民宗局和宗教协会的审批。 | 2019年 | 13600 | 7000 | 因金鸡岭风景区总规划一直未能通过省住建局的审核，现正重新进行规划。
2 | **河源市客家服饰文化产业创意园 |  |  |  | 13460 |  | 公司业务萎缩，不再投资。
3 | **河源市和平书香文化创意园 |  |  |  | 19000 |  | 由于企业自身原因，已停止项目建设。
4 | **惠州客家源文化村 | 2013年 | 已停止建设 | —— | 1200000 | —— | 项目仅完成部分前期工作，现已全面停工。
5 | **阳江市海陵岛保利银滩——海陵宋街 | [5 empty] | 该项目已停止实施
6 | **茂名市信宜市珍稀沉香文化产业示范园 |  | 具体进度情况：信宜市珍稀沉香发展有限公司已将沉香种植转让另一公司，法定代表人已变更，导致项目加工和产销一条街项目无法实施。 |  | 40000 |  | 法定代表人已变更,项目无法实施。
注：工程进度包括未开工、在建、已完工。