## Sheet1
广东省发展和改革委员会2020年“双随机、一公开”抽查检查情况公示
序号 | 开展检查单位 | 检查对象（项目名称） | 项目建设单位 | 统一社会信用代码 | 抽查方式 | 检查日期 | 抽查人员 | 检查内容 | 检查结果 | 措施要求 | 备注
1 | 广东省发展和改革委员会 | 珠海市索卡足球场建设项目 | 广东索卡集团有限公司 | 914404MA4X4AKRIA | 随机抽查 | 2020-08-25 | 陈力 盖云霞 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 要求整改 | 督促财政部门尽快完成中央预算资金拨付，加强督导，倒排工期，确保按期完工。
2 | 广东省发展和改革委员会 | 肇庆高新区将军山体育公园PPP项目 | 肇庆市高新区将军山体育公园投资发展有限公司 | 91441200MA51GDQT2D | 随机抽查 | 2020-08-26 | 陈力 盖云霞 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 要求整改 | 责令项目单位制定工作计划和方案。
3 | 广东省粮食和物资储备局、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 | 广东省储备粮管理总公司顺德直属库承储的省级储备粮的管理情况 | 广东省储备粮管理总公司 | 91440000729236720U | 随机抽查 | 2020-10-30 | 仲爱华 胡润楠 陈天翔 孙晓东 | 计划执行、储存管理、轮换完成、安全生产等情况 | 合格 | /