## Sheet1
广东省发展和改革委员会2020年“双随机、一公开”抽查检查情况公示
序号 | 开展检查单位 | 检查对象（项目名称） | 项目建设单位 | 统一社会信用代码 | 抽查方式 | 检查日期 | 抽查人员 | 检查内容 | 检查结果 | 措施要求 | 备注
1 | 广东省发展和改革委员会 | 广州市废弃物安全处置中心二期项目 | 广州市环境保护技术设备有限公司 | 914401014553535903 | 随机抽查 | 2020-08-25 | 谢健标 杨昆 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | /
2 | 广东省发展和改革委员会 | 珠海市索卡足球场建设项目 | 广东索卡集团有限公司 | 914404MA4X4AKRIA | 随机抽查 | 2020-08-25 | 陈力 盖云霞 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 要求整改 | 督促财政部门尽快完成中央预算资金拨付，加强督导，倒排工期，确保按期完工。
3 | 广东省发展和改革委员会 | 肇庆高新区将军山体育公园PPP项目 | 肇庆市高新区将军山体育公园投资发展有限公司 | 91441200MA51GDQT2D | 随机抽查 | 2020-08-26 | 陈力 盖云霞 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 要求整改 | 责令项目单位制定工作计划和方案。
4 | 广东省发展和改革委员会 |  | 梅州城区梅水南路雨污分流改造工程 | 11441403007214546U | 随机抽查 | 2020-09-23 | 梁翼 徐鑫 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | /
5 | 广东省发展和改革委员会 |  | 梅县新城地下综合管廊等市政基础设施项目 | 11441403007214546U | 随机抽查 | 2020-09-23 | 梁翼 徐鑫 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | /
6 | 广东省发展和改革委员会 |  | 梅州城区三板桥路雨污分流改造工程 | 12441400MB2C645275 | 随机抽查 | 2020-09-23 | 梁翼 徐鑫 | 1.中央资金到位情况； 2.未开工原因； 3.计划开工时间； 4.下一步工作举措。 二、对进度滞后项目应当对以下方面进行抽查检查： 1.项目建设实际进展情况； 2.中央资金到位、完成、支付情况； 3.项目建设滞后原因； 4.下一步工作举措。 | 未发现问题 | /
7 | 广东省粮食和物资储备局、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅 | 广东省储备粮管理总公司顺德直属库承储的省级储备粮的管理情况 | 广东省储备粮管理总公司 | 91440000729236720U | 随机抽查 | 2020-10-30 | 仲爱华 胡润楠 陈天翔 孙晓东 | 计划执行、储存管理、轮换完成、安全生产等情况 | 未发现问题 | /
8 | 广东省发展和改革委员会 | 广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”工程 | 广东粤电博贺煤电有限公司 | 91440900551683645F | 随机抽查 | 2020-11-11 | 陈勇胜 暴龙 王朝晖 | 1.是否通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息； 2.需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的，是否按规定办理变更手续； 3.需要延期开工建设的，是否按规定办理延期开工建设手续； 4.是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。 | 未发现问题
9 | 广东省发展和改革委员会 | 500千伏博贺电厂送出工程（茂名段） | 茂名供电局 | 914409021949241474 | 随机抽查 | 2020-11-11 | 陈勇胜 暴龙 王朝晖 | 1.是否通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息； 2.需要变更已核准建设地点或者对已核准建设规模、建设内容等作较大变更的，是否按规定办理变更手续； 3.需要延期开工建设的，是否按规定办理延期开工建设手续； 4.是否按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设。 | 未发现问题
10 | 广东省发展和改革委员会、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 广东宏正工程咨询有限公司 |  | 91440300192338582C | 随机抽查 | 2020-11-13 | 梁翼 范成砖 陈思明 盛英曦 李彤 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况； 2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况； 3.工程造价咨询资质情况； 4.工程咨询、造价咨询质量管理制度建立情况； 5.工程咨询、造价咨询成果质量情况； 6.其他应当检查的内容。 | 未发现问题
11 | 广东省发展和改革委员会、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 广东金瑄工程咨询有限公司 |  | 91440300618833143T | 随机抽查 | 2020-11-13 | 梁翼 范成砖 陈思明 盛英曦 李彤 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况； 2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况； 3.工程造价咨询资质情况； 4.工程咨询、造价咨询质量管理制度建立情况； 5.工程咨询、造价咨询成果质量情况； 6.其他应当检查的内容。 | 未发现问题
12 | 广东省发展和改革委员会、省住房城乡建设厅、省市场监管局 | 广州市新誉工程咨询有限公司 |  | 124401160746089407 | 随机抽查 | 2020-11-13 | 梁翼 范成砖 陈思明 盛英曦 李彤 | 1.遵守国家法律法规及有关规定的情况； 2.通过全国投资项目在线审批监管平台信息备案情况； 3.工程造价咨询资质情况； 4.工程咨询、造价咨询质量管理制度建立情况； 5.工程咨询、造价咨询成果质量情况； 6.其他应当检查的内容。 | 未发现问题